## 项目计划表
汉台区2023年区级第二批衔接资金道路建设项目计划表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 实施地点镇办 | 村 | 项目内容及建设规模 | 建设期限 | 绩效目标 | 衔接资金（万元） | 中央 （万元） | 省级 （万元） | 市级 （万元） | 区级 （万元） | 项目实 施单位 | 项目主 管部门 | 是否以工代赈方式实施项目 | 资金拨 付单位 | 备注
1 | 农村道路建设 | 2023年武乡镇肖寨村道路项目 | 武乡镇 | 肖寨村 | 起点肖寨6组——电视台，长1.5公里，宽4米硬化。 | 2023年4月至12月 | 直接受益脱贫人口和监测对象人数103人，受益总人口数2020人。 | 100 |  |  |  | 100 | 区交通局 | 区交通局 | 否 | 区交通局
2 | 农村道路建设 | 2023年汉台区老君镇庆丰村道路项目工程 | 老君镇 | 庆丰村 | 完成道路加宽硬化长330米宽1.5米，厚度0.20米；新建道路700米宽3.5米，厚度0.2米 | 2023年4月至12月 | 直接受益脱贫人口和监测对象人数79人，受益总人口数1598人。 | 80 |  |  |  | 80 | 老君镇 | 区交通局 | 否 | 老君镇
3 | 农村道路建设 | 2023年龙江办张营村通组道路硬化 | 龙江办 | 张营村 | 张小生家门口至张卫东家门口通组道路硬化350米，宽3.5米，厚20CM | 2023年4月至12月 | 直接受益脱贫人口和监测对象人数400人，受益总人口数1233人。 | 35 |  |  |  | 35 | 龙江办 | 区交通局 | 否 | 龙江办
4 | 农村道路建设 | 五郎村道路建设项目 | 汉王镇 | 五郎村 | 宽（4.5米-6米）、长328米，硬化；浆砌石挡墙480立方米 | 2023年4月至12月 | 直接受益脱贫人口和监测对象人数598人，受益总人口数1375人。 | 75 |  |  |  | 75 | 汉王镇 | 区交通局 | 否 | 汉王镇

## 资金绩效目标表
绩效目标表
（2023年度）
项目名称 |  | 汉台区2023年第二批区级衔接资金交通基础设施项目 |  | 项目负责人及电话 | 戚祎(0916-2213172)
主管部门 |  | 汉中市汉台区交通运输局 |  | 实施单位 | 汉中市汉台区交通运输局及各相关镇办
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 290
|  | 其中：财政拨款 |  | 290
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：2023年度建成3.208公里道路。 目标2：带动脱贫人口和监测对象人数1180人，受益总人口数6226人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新增硬化路里程 |  | ≥3.208公里
|  |  | 新建改建公路里程 |  | ≥3.208公里
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 100%
|  |  | 资金使用合规率 |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 100%
|  |  | 资金支付及时率 |  | 100%
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | ≥90万元/公里
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 带动脱贫人口和监测对象人数 |  | ≥1180人
|  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 |  | ≥8年
|  | 经济效益 指标 | 贫困地区以工代赈项目增加劳动者收入 |  | 1万元
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  | ≥95%