## 项目计划表
附件3
汉台区2025年第二批财政衔接资金水利基础设施项目计划表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 实施地点 |  | 项目内容及建设规模 | 建设期限 | 绩效目标 | 衔接资金投入（万元） |  |  |  |  | 项目实 施单位 | 项目主 管部门 | 是否以工代赈方式实施项目 | 资金拨付单位 | 备注
|  |  | 镇、办 | 行政村 |  |  |  | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 区级
[5 empty] | 合计6个 |  |  | 432 | 351 | 4 |  | 77
1 | 产业发展 | 2025年汉台区徐望镇抗旱水利设施项目 | 徐望镇 | 汪洋村、徐家坡村、徐家湾村 | 新建抗旱机井4眼，其中井径400mm，井深100m，出水量50m³/h机井3眼，井径400mm，井深100m，出水量32m³/h机井1眼 | 2025年6月-12月 | 该项目属于公益性资产，主要通过提升农田灌溉能力方式实现群众就业增收,，通过该项目的实施，改善灌溉条件、提升了灌溉能力、方便了农民耕种，直接受益脱贫人口和监测对象户数575户2036人，受益总人口数1867户6631人，项目建成后归村集体所有，后续管护由村集体负责。 | 48 | 43 |  |  | 5 | 武乡水利工作站 | 区水利局 | 否 | 武乡水利工作站 | 资金拨付以财政评审结果为准
2 | 产业发展 | 2025年汉台区铺镇抗旱水利设施项目 | 铺镇 | 安然寺村、刘堡村、新铺村、姜坝村、李冲村、陈岭村、张家巷村 | 新建抗旱机井7眼，其中井径400mm，井深100m，出水量50m³/h机井6眼，井径600mm，井深60m，出水量50m³/h机井1眼 | 2025年6月-12月 | 该项目属于公益性资产，主要通过提升农田灌溉能力方式实现群众就业增收,，通过该项目的实施，改善灌溉条件、提升了灌溉能力、方便了农民耕种，直接受益脱贫人口和监测对象户数646户1823人，受益总人口数4474户14321人，项目建成后归村集体所有，后续管护由村集体负责。 | 84 | 76 |  |  | 8 | 铺镇水利工作站 | 区水利局 | 否 | 铺镇水利工作站 | 资金拨付以财政评审结果为准
3 | 产业发展 | 2025年汉台区七里街道办事处抗旱水利设施项目 | 七里街道办事处 | 金华村、马家坝村、田家庙村、九女村 | 新建抗旱机井7眼，其中井径400mm，井深100m，出水量50m³/h机井2眼，井径600mm，井深60m，出水量50m³/h机井5眼 | 2025年6月-12月 | 该项目属于公益性资产，主要通过提升农田灌溉能力方式实现群众就业增收,，通过该项目的实施，改善灌溉条件、提升了灌溉能力、方便了农民耕种，直接受益脱贫人口和监测对象户数160户393人，受益总人口数2452户8129人，项目建成后归村集体所有，后续管护由村集体负责。 | 84 | 51 | 4 |  | 29 | 铺镇水利工作站 | 区水利局 | 否 | 铺镇水利工作站 | 资金拨付以财政评审结果为准
4 | 产业发展 | 2025年汉台区河东店镇抗旱水利设施项目 | 河东店镇 | 磑里村、周宅村、邹马村 | 新建抗旱机井6眼，其中井径400mm，井深100m，出水量50m³/h机井6眼 | 2025年6月-12月 | 该项目属于公益性资产，主要通过提升农田灌溉能力方式实现群众就业增收,，通过该项目的实施，改善灌溉条件、提升了灌溉能力、方便了农民耕种，直接受益脱贫人口和监测对象户数248户786人，受益总人口数1518户5144人，项目建成后归村集体所有，后续管护由村集体负责。 | 72 | 65 |  |  | 7 | 褒河水利工作站 | 区水利局 | 否 | 褒河水利工作站 | 资金拨付以财政评审结果为准
5 | 产业发展 | 2025年汉台区龙江街道办事处抗旱水利设施项目 | 龙江街道办事处 | 张营村、新堰村、柏花村、唐营村、周营村、孤山村、竹林村 | 新建抗旱机井9眼，其中井径400mm，井深100m，出水量50m³/h机井6眼，井径600mm，井深60m，出水量50m³/h机井3眼 | 2025年6月-12月 | 该项目属于公益性资产，主要通过提升农田灌溉能力方式实现群众就业增收,，通过该项目的实施，改善灌溉条件、提升了灌溉能力、方便了农民耕种，直接受益脱贫人口和监测对象户数392户1210人，受益总人口数3506户12344人，项目建成后归村集体所有，后续管护由村集体负责。 | 108 | 84 |  |  | 24 | 褒河水利工作站 | 区水利局 | 否 | 褒河水利工作站 | 资金拨付以财政评审结果为准
6 | 产业发展 | 2025年汉台区老君镇抗旱水利设施项目 | 老君镇 | 拐拐村、金寨村、新兴村 | 新建抗旱机井3眼，其中井径400mm，井深100m，出水量50m³/h机井1眼，井径400mm，井深100m，出水量32m³/h机井2眼 | 2025年6月-12月 | 该项目属于公益性资产，主要通过提升农田灌溉能力方式实现群众就业增收,，通过该项目的实施，改善灌溉条件、提升了灌溉能力、方便了农民耕种，直接受益脱贫人口和监测对象户数70户200人，受益总人口数1286户4273人，项目建成后归村集体所有，后续管护由村集体负责。 | 36 | 32 |  |  | 4 | 武乡水利工作站 | 区水利局 | 否 | 武乡水利工作站 | 资金拨付以财政评审结果为准

## 中央资金绩效目标表
绩效目标表
项目名称 |  | 汉台区2025年第二批财政衔接资金水利基础设施建设项目 |  | 项目负责人 | 陈超187****3527
主管部门 |  | 汉台区水利局 |  | 实施单位 | 武乡、铺镇、褒河水利工作站
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 351
|  | 其中：中央资金 |  | 351
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
完成2025年汉台区徐望镇抗旱水利设施项目、2025年汉台区铺镇抗旱水利设施项目、2025年汉台区七里街道办事处抗旱水利设施项目、2025年汉台区河东店镇抗旱水利设施项目、2025年汉台区龙江街道办事处抗旱水利设施项目、2025年汉台区老君镇抗旱水利设施项目等6个项目
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 成本指标 | 总投资（万元） |  |  | 351
|  | 数量指标 | 完成项目 |  |  | 6个
|  | 质量指标 | 质量合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 完工及时率 |  |  | 100%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人口 |  |  | 50842人
|  | 可持续影响指标 | 可使用年限 |  |  | 10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 95%

## 省级资金绩效目标表
绩效目标表
项目名称 |  | 汉台区2025年第二批财政衔接资金水利基础设施建设项目 |  | 项目负责人 | 陈超187****3527
主管部门 |  | 汉台区水利局 |  | 实施单位 | 铺镇水利工作站
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 4
|  | 其中：省级资金 |  | 4
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
完成2025年汉台区七里街道办事处抗旱水利设施项目
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 成本指标 | 总投资（万元） |  |  | 4
|  | 数量指标 | 完成项目 |  |  | 1个
|  | 质量指标 | 质量合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 完工及时率 |  |  | 100%
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益总人口 |  |  | 8129人
|  | 可持续影响 指标 | 可使用年限 |  |  | 10年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 95%

## 区级资金绩效目标表
绩效目标表
项目名称 |  | 汉台区2025年第二批财政衔接资金水利基础设施建设项目 |  | 项目负责人 | 陈超187****3527
主管部门 |  | 汉台区水利局 |  | 实施单位 | 武乡、铺镇、褒河水利工作站
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 77
|  | 其中：区级资金 |  | 77
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
完成2025年汉台区徐望镇抗旱水利设施项目、2025年汉台区铺镇抗旱水利设施项目、2025年汉台区七里街道办事处抗旱水利设施项目、2025年汉台区河东店镇抗旱水利设施项目、2025年汉台区龙江街道办事处抗旱水利设施项目、2025年汉台区老君镇抗旱水利设施项目等6个项目
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 成本指标 | 总投资（万元） |  |  | 77
|  | 数量指标 | 完成项目 |  |  | 6个
|  | 质量指标 | 质量合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 完工及时率 |  |  | 100%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人口 |  |  | 50842人
|  | 可持续影响指标 | 可使用年限 |  |  | 10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 95%