## 项目计划表
附件4
汉台区2025年财政衔接资金第二批农村生活污水治理项目计划表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 实施地点 |  | 项目内容及建设规模 | 建设期限 | 绩效目标 | 衔接资金投入（万元） |  |  |  |  | 项目实 施单位 | 项目主 管部门 | 是否以工代赈方式实施项目 | 资金拨付单位 | 备注
|  |  | 镇、办 | 行政村 |  |  |  | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 区级
[5 empty] | 合计3个 |  |  | 1000.67 |  | 456 | 119 | 425.67
1 | 乡村建设行动 | 2025年汉台区七里街道办事处马家坝村生活污水截污纳管项目 | 七里街道办事处 | 马家坝村 | 共新建污水管网约12780m，其中DN100支管7300m、DN200干管3180m、DN300污水管2300m、检查井137座，生活污水集中收集后接入金华路市政污水管网，污水最终进入铺镇污水处理厂处理达标后排放。 | 2025年6月-12月 | 该项目属于公益性资产，项目实施后有效解决马家坝村约800人的生活污水污染问题，年有效处理生活污水1.50万吨，年削减COD3.00吨、NH3-N0.45吨、TP0.60吨、TN0.07吨，有效改善村庄人居环境及周边河流水环境质量。预计受益总人口260户800人，其中：直接受益脱贫人口和监测对象约25户80人。项目建成后归村集体所有，后续管护由村集体负责。 | 355.81 |  | 118 |  | 237.81 | 市生态环境局汉台分局 | 市生态环境局汉台分局 | 否 | 市生态环境局汉台分局 | 资金拨付以财政评审结果为准
2 | 乡村建设行动 | 2025年汉台区七里街道办事处魏家坝村生活污水截污纳管项目 | 七里街道办事处 | 魏家坝村 | 共新建污水管网约8290m，其中DN80压力管140m、DN100支管3000m、DN200干管1950m、DN300污水管3200m、检查井150座、污水提升泵站1座，生活污水集中收集后接入金华路市政污水管网，污水最终进入铺镇污水处理厂处理达标后排放。 | 2025年6月-12月 | 该项目属于公益性资产，项目实施后有效解决魏家坝村约1500人的生活污水污染问题，年有效处理生活污水2.80万吨，年削减COD5.60吨、NH3-N0.84吨、TP1.13吨、TN0.14吨，有效改善村庄人居环境及周边河流水环境质量。预计受益总人口460户1500人，其中：直接受益脱贫人口和监测对象约35户100人。项目建成后归村集体所有，后续管护由村集体负责。 | 458.95 |  | 338 | 119 | 1.95 | 市生态环境局汉台分局 | 市生态环境局汉台分局 | 否 | 市生态环境局汉台分局 | 资金拨付以财政评审结果为准
3 | 乡村建设行动 | 2025年汉台区铺镇元房村生活污水截污纳管项目 | 铺镇 | 元房村 | 共新建污水管网约4100m，其中DN100支管1000m、DN200干管850m、DN300污水管2250m、检查井103座，生活污水集中收集后进入铺镇污水处理厂处理达标后排放。 | 2025年6月-12月 | 该项目属于公益性资产，项目实施后有效解决元房村约650人的生活污水污染问题，年有效处理生活污水1.50万吨，年削减COD3.00吨、NH3-N0.45吨、TP0.60吨、TN0.07吨，有效改善村庄人居环境及周边河流水环境质量。预计受益总人口210户650人，其中：直接受益脱贫人口和监测对象约16户50人。项目建成后归村集体所有，后续管护由村集体负责。 | 185.91 |  |  |  | 185.91 | 市生态环境局汉台分局 | 市生态环境局汉台分局 | 否 | 市生态环境局汉台分局 | 资金拨付以财政评审结果为准

## 省级资金绩效目标表
绩效目标表
项目名称 |  | 2025年财政衔接资金第二批农村生活污水治理项目（省级） |  | 项目负责人及电话 | 郑真 2729372
实施单位 |  | 汉中市生态环境局汉台分局 |  | 主管单位 | 汉中市生态环境局汉台分局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 456
|  | 其中：省级资金 |  | 456
总 体 目 标 | 年度目标
通过汉台区2025年第二批省级财政衔接资金，通过截污纳管对七里街道办马家坝、魏家坝的农村生活污水治理，共新建DN300污水收集管污水管网约5500米，污水提升泵站1座，污水经管网收集后接入进入铺镇污水处理厂处理达标后排放。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 污水治理行政村 |  |  | 2个
|  |  | 污水提升泵站 |  |  | 1座
|  |  | 新建DN300污水收集管污水管网 |  |  | 约5500m
|  | 质量指标 | 符合相关要求和质量标准 |  |  | 合格
|  | 时效指标 | 建设周期符合衔接资金要求 |  |  | 2025年12月底前完成建设
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 增加农民收入，带动农村经济发展和消费 |  |  | 间接增加农民收入
|  | 社会效益 指标 | 环境公共服务程度 |  |  | 改变人居生存环境，提高居民环保意识
|  | 生态效益 指标 | 改善项目区环境质量，保护居民水质安全 |  |  | 水体中污染物得到削减，生活污水有效治理
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | 90%

## 市级资金绩效目标表
绩效目标表
项目名称 |  | 2025年财政衔接资金第二批农村生活污水治理项目（市级资金） |  | 项目负责人及电话 | 郑真 2729372
实施单位 |  | 汉中市生态环境局汉台分局 |  | 主管单位 | 汉中市生态环境局汉台分局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 119
|  | 其中：市级资金 |  | 119
总 体 目 标 | 年度目标
通过汉台区2025年第二批市级财政衔接资金，通过截污纳管对七里街道办魏家坝的农村生活污水治理，共新建DN200污水管网约1950米，污水经管网收集后接入进入铺镇污水处理厂处理达标后排放。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 污水治理行政村 |  |  | 1个
|  |  | 新建DN200污水管网 |  |  | 约1950m
|  | 质量指标 | 符合相关要求和质量标准 |  |  | 合格
|  | 时效指标 | 建设周期符合衔接资金要求 |  |  | 2025年12月底前完成建设
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 增加农民收入，带动农村经济发展和消费 |  |  | 间接增加农民收入
|  | 社会效益 指标 | 环境公共服务程度 |  |  | 改变人居生存环境，提高居民环保意识
|  | 生态效益 指标 | 改善项目区环境质量，保护居民水质安全 |  |  | 水体中污染物得到削减，生活污水有效治理
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | 90%

## 区级资金绩效目标表
绩效目标表
项目名称 |  | 2025年财政衔接资金第二批农村生活污水治理项目（区级资金） |  | 项目负责人及电话 | 郑真 2729372
实施单位 |  | 汉中市生态环境局汉台分局 |  | 主管单位 | 汉中市生态环境局汉台分局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 425.67
|  | 其中：区级资金 |  | 425.67
总 体 目 标 | 年度目标
通过汉台区2025年第二批区级财政衔接资金，通过截污纳管对七里街道办马家坝，铺镇元房村的农村生活污水治理，共新建DN100污水管网8300米，检查井约240个，污水经管网收集后接入进入铺镇污水处理厂处理达标后排放。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 污水治理行政村 |  |  | 2个
|  |  | 新建DN100污水管网 |  |  | 约8300m
|  |  | 检查井 |  |  | 约240个
|  | 质量指标 | 符合相关要求和质量标准 |  |  | 合格
|  | 时效指标 | 建设周期符合衔接资金要求 |  |  | 2025年12月底前完成建设
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 增加农民收入，带动农村经济发展和消费 |  |  | 间接增加农民收入
|  | 社会效益 指标 | 环境公共服务程度 |  |  | 改变人居生存环境，提高居民环保意识
|  | 生态效益 指标 | 改善项目区环境质量，保护居民水质安全 |  |  | 水体中污染物得到削减，生活污水有效治理
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | 90%