汉台区2021年国民经济和社会发展计划主要指标表（草案）

表一

| 指 标 名 称 | 计算 单位 | 2019年 实际完成 | 2019年比2018年 实际增长（%） | 2020年 计划完成 | 2020年比2019年 计划增长（%） | 2020年 实际完成 | 2020年比2019年 实际增长（%） | 2021年 计划完成 | 2021年比2020年 计划增长（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生产总值 | 亿元 | 376.1 | 8.2 | — | 力争增长1% | 375.8 | 0.1 | 402.14 | 7以上 |
| 其中：第一产业增加值 | 亿元 | 16 | 4.6 | — | — | 18.47 | 4.3 | 19.73 | 4.5 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 146.5 | 9.8 | — | — | 141.48 | 0.7 | 152.53 | 7.5 |
| 工业增加值 | 亿元 | 88.7 | 13.1 | — | 0.5 | 88.65 | 0.8 | 93.6 | 8 |
| 建筑业增加值 | 亿元 | 57.8 | 7.5 | — | — | 54.82 | 3.4 | 58.93 | 7.5 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 213.6 | 7.5 | — | — | 215.85 | -0.6 | 229.88 | 6.5 |
| 二、全社会固定资产投资 | 亿元 | — | -18.5 | 240 | — | 280.56 | — | 280 | — |
| 三、地方财政收入 | 亿元 | 12.4 | 同口径6.4 | 11.4 | -8.3 | 11.63 | -6.4 | 12.4 | 6.6 |
| 四、居民消费品价格指数 | % | — | 3.4 | — | 3 | — | 2.3 | — | 3 |
| 五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 200.4 | 8.5 | — | -4 | 198.05 | -7.1 | 212.9 | 7.5 |
| 六、居民收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 33590 | 8.1 | — | 5 | 35185 | 4.7 | 37990 | 8 |
| 2、农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 11493 | 9.9 | — | 6.5 | 12327 | 7.3 | 13430 | 9 |
| 七、就业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.城镇新增就业人数 | 万人 | 0.81 | — | 0.77 | — | 0.86 | — | 0.75 | — |
| 2.城镇登记失业率 | % | 3.18 | — | 4.3 | — | 3.61 | — | 4.3 | — |
| 八、人口自然增长率 | ‰ | 4.3 | — | 6.5 | — | 2.97 | — | 6.5 | — |
| 九、万元生产总值能耗 | 吨标准煤 | — | -9.34 | — | -3 | — | 较2016年下降17% | 以市上下达指标为准 |
| 十、污染物排放总量控制和污染治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、化学需氧量（COD）排放量 | 万吨 | 0.2658 | -7.09 | 0.2646 | -7.5 | 0.2638 | -7.78 | 以市上下达指标为准 |
| 2、二氧化硫排放量 | 万吨 | 0.0502 | -7.12 | 0.0499 | -7.5 | 0.0498 | -7.74 |  |
| 3、氨氮排放量 | 万吨 | 0.1409 | -8.48 | 0.1385 | -10 | 0.1377 | -10.55 |  |
| 4、氮氧化物排放量 | 万吨 | 0.1591 | -11.55 | 0.1601 | -11 | 0.1584 | -11.93 |  |

注：污染物排放总量及削减比例均为自查数，最终数据以省市反馈数为准；2018年核算方法变化，污染物排放量指标均与2015年进行比较。

汉台区2021年重点建设项目计划表（草案）

表二                                                                                                                            单位：万元

| 序 号 | 项目名称 | 建设 单位 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 建设 起止 年限 | 总投资 | 2021年计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度 投资 | 主要 建设内容 |  |
|  | 合计（107个） |  |  |  | 4187196 | 1050391 |  |  |
| 一 | 新开工（47个） |  |  | 1227190 | 472057 |  |  |
| （一） | 基础设施项目（6个） |  |  |  | 53106 | 34842 |  |  |
| 1 | 兴汉路道路综合改造工程 | 区住建局 | 汉台区 中心城区 | 改造兴汉路道路（人民路—新桥十字），总长2560米。拆除机非隔离带及其上设置的路灯、交通标志牌，拆除原有机非隔离带老旧公交车站14个；新建港湾式公交停站点12个；在人行道上新建路灯及电力管道，人行道外侧各建设一条污水管道，人行道重新铺装，合理设置交通信号灯及安全标志标识。 | 2021- 2022 | 9338 | 8838 | 建成投运。 | 市级 重点项目 |
| 2 | 汉台区博望二路南段道路建设项目 | 区城投集团公司 | 汉台区 七里办事处 | 建设道路长约为1189米，道路红线宽40米，其中机动车道宽15米，非机动车道宽4.5米，双向四车道，路面结构为沥青路面；占地面积约64.06亩，起止为兴汉二路至金华路。 | 2021- 2023 | 14865 | 8000 | 主车道建成通车。 | 市级 重点项目 |
| 3 | 2021年城市综合创建建设项目 | 区创建办 | 汉台区 中心城区 | 升级改造中山街、北大街北段、等道路两侧人行道，改造总面积44955平方米；硬化城乡结合部道路；维修改造中心广场、桥北广场设施；维护背街小巷、万寿寺广场景观绿化及旅游公厕；公厕导示牌、标识牌、公示牌等设备更换完善；升级改造城区地坑式垃圾收集站10座；新改建12座公厕；改建维修人行道公益性临时性停车场设施；新增修补果皮箱1720个；病媒生物防治；综合创建宣传；城区野广告全面清理；新改建市场7个。 | 2021 | 5505 | 5505 | 完成景观绿化升级改造、背街小巷绿化补植、新改建垃圾收集站、垃圾压缩站、公厕及市场改造。 |  |
| 4 | 金寨至五星公路改建工程 | 老君镇政府 | 汉台区 老君镇 | 新建金寨村至五星村三级公路5.78公里。 | 2021 | 1799 | 1799 | 建成投用。 |  |
| 5 | 汉台区智慧停车场建设项目 | 区城投集团公司 | 汉台区 中心城区 | 建设停车场62375平方米，其中：地上停车场50650平方米，地下停车场4975平方米，立体停车场6750平方米。设置停车位4900个，其中：地上停车位4052个，地下停车位398个，立体停车位450个。 | 2021- 2023 | 20899 | 10000 | 完成项目前期手续；建设智慧停车泊位1000个，完成智慧停车系统、监控中心、停车场翻修等建设任务。 | 市级 重点项目 |
| 6 | 汉中市静脉产业园垃圾焚烧发电进场道路建设项目 | 区城管局 | 汉台区 徐望镇 | 建设汉中市静脉产业园进场道路0.7公里，路基宽度15米，路面宽度14米，采用混凝土路面，桥涵设计为公路Ⅱ级。配套建设给排水工程、电力工程、绿化工程等。 | 2021 | 700 | 700 | 完成道路建设，并投入使用。 |  |
| （二） | 农业项目（6个） |  |  |  | 30726 | 29326 |  |  |
| 7 | 汉台区2021年铺镇高标准农田建设项目 | 汉台区农业农村局 | 汉台区 铺镇 | 实施铺镇东片7个村高标准农田面积2万亩，主要工程包括衬砌渠道、修建田间道路等。 | 2021- 2022 | 2400 | 1000 | 积极做好项目报批工作，开工建设。 |  |
| 8 | 东方希望15万套肉禽养殖场建设项目 | 东方希望集团 | 汉台区 武乡镇 | 建设15万套绿色环保现代化肉禽养殖场；配套相关附属设施。 | 2021- 2022 | 20000 | 20000 | 完成前期准备工作，进场施工。 |  |
| 9 | 汉中柑橘博览园建设项目 | 汉中褒河蜜橘现代农业产业园区有限公司 | 汉台区 河东店镇 | 围绕汉中柑橘博览园配套清水路生态环保公厕，生态停车场，道路音响系统和主题生态门楼，建设以柑橘文化为主题的柑橘科普科研馆，建立智慧观光旅游系统和智慧农业系统，形成集柑橘品种培育展示、柑橘文化塑造、柑橘产学研为一体特色现代观光园区。 | 2021 | 1000 | 1000 | 建成投用。 |  |
| 10 | 年出栏1200头良种母猪繁育场建设项目 | 汉中苜蓿园养殖有限公司 | 汉台区 宗营镇 | 新建繁育猪舍4000平方米，动物卫生防疫等设施800平方米，智能化环控系统，300立方米粪污干湿分离堆粪场、600立方米黑膜沼气工程、沼液存储池等。 | 2021 | 1326 | 1326 | 建成投用。 |  |
| 11 | 汉王镇汉明村种养结合循环农业建设项目 | 汉中聚元德生态农业发展有限公司 | 汉台区 汉王镇 | 新建7200平方米生猪养殖圈舍、800立方米三级沉淀化粪池、400平方米固体微肥储存场、220立方米化尸窖；配套附属设施。 | 2021 | 3000 | 3000 | 建成投用。 |  |
| 12 | 存栏1800头基础母猪扩繁场建设项目 | 汉中多乐旺农业有限责任公司 | 汉台区 徐望镇 | 建设汉中市年出栏4万余头的商品猪体系。一期新建种猪舍7000平方米，培育猪舍2000平方米，二期新建育肥猪舍10000平方米。购置产床300套；定位栏1200套；漏粪板800个；风机60套，固液分离沼气工程设备等，修建600平方米堆粪场，3000立方米黑膜沼气工程和2000立方米氧化塘。 | 2021 | 3000 | 3000 | 建成投用。 |  |
| （三） | 工业项目（13个） |  |  |  | 112318 | 62600 |  |  |
| 13 | 汉中高新区科技创新产业园一期建设项目 | 汉中高新产业发展投资有限公司 | 汉中 高新区 | 建设高新科技广场、火炬二路东段市政道路1820米，火炬三路东段市政道路2850米，科技五路市政道路工程450米，同时建设配套的供水、排水、供电、通信、燃气、供热等地下管线工程，绿化亮化工程。 | 2021- 2022 | 23000 | 10000 | 建设航空孵化园标准化厂房4栋10576平方米、火炬二路及火炬三路1440米。 | 市级 重点项目 |
| 14 | 农业光伏互补建设项目 | 大唐发电韩城分公司 | 汉台区武乡镇等相关镇 | 计划用地4500亩，建设100兆瓦光伏发电项目，光伏发电装机容量200兆瓦。 | 2021- 2023 | 50000 | 30000 | 完成项目备案、土地等前期手续，开工建设。 |  |
| 15 | 璟鈜计量检测中心建设项目 | 汉中米克隆工量具实业有限公司 | 汉中 高新区 | 建设年检工件（零部件）200万件（次）的长度计量检测中心，达到国家二级长度检测计量单位的标准。建成地下一层地上四层检测大楼6000平方米，购置安装140台（套）设备和仪器。 | 2021- 2023 | 7600 | 3500 | 完成检测大楼主体建设工程。 | 市级 重点项目 |
| 16 | 航空零部件扩能技术改造项目 | 汉中朝阳机械有限责任公司 | 汉中 高新区 | 新建标准工业厂房4000平方米,改造厂房3000平方米;新增及改造设备23台（套）；配套相关附属设施。 | 2021- 2022 | 4980 | 3000 | 完成3000平方米厂房改造，购置部分设备；基础开挖。 | 市级 重点项目 |
| 17 | 鑫倍德医药原料生产线建设项目 | 汉中鑫倍德医药科技有限公司 | 汉中 高新区 | 租赁标准化厂房2150平方米，购置安装设施设备50台套，建设医药原料(复合氨基酸、磺基水杨酸、对甲苯磺酸)生产线三条。建成年产复合氨基酸1000吨;黄基水杨酸1000吨；对甲苯磺酸1000吨，年产值达10000万元的生产能力。 | 2021- 2022 | 2000 | 2000 | 建成投用。 |  |
| 18 | 植物源生物制药生产线建设项目 | 汉中绿康生物科技有限公司 | 汉中 高新区 | 租赁标准化厂房1600平方米，建设植物源生物制药“0.5%小檗碱水剂”生产线3条，设立检测检验室5间，购置安装设备45台。 | 2021- 2022 | 3000 | 2000 | 完成厂房改造，建设检测检验室及2条生产线。 | 市级 重点项目 |
| 19 | 高纯石英砂和硅微粉加工建设项目 | 陕西硅海科技有限公司 | 汉台区 铺镇 | 建设生产线年产高纯石英砂18万吨，硅微粉年产1.5万吨，超纯石英砂年产6000吨。改建生产车间、库房、办公楼、餐厅及其他辅助用房1万平方米。 | 2021 | 5138 | 2000 | 建设2条生产线，试运行。 |  |
| 20 | 电子信息产业终端零部件建设项目 | 汉中奥启科技有限公司 | 汉中 高新区 | 建设手机锂电池生产线16条，摄像镜头生产线14条，手机模组件生产线4条。 | 2021- 2022 | 5000 | 2000 | 完成厂房装修、安装调试设备，部分生产线开始试产。 | 市级 重点项目 |
| 21 | 电梯部件及整梯生产线建设项目 | 汉中高胜智能科技有限公司 | 汉中 高新区 | 租赁厂房5136平方米，建设电梯部件曳引机生产组装总线1条，购置生产设备10台（套）。 | 2021- 2022 | 2000 | 1000 | 建成生产线1条，购置设备3台。 |  |
| 22 | 5G通信键合材料建设项目 | 西安德盟特半导体科技有限公司 | 汉中 高新区 | 租赁厂房1147平方米，建设我国首条IMC键合材料及工艺生产线，建设一个宽禁带半导体材料与器件的实验平台。 | 2021- 2022 | 2000 | 1500 | 设备安装调试并投入生产。 |  |
| 23 | 智慧安全产业基地一期建设项目 | 罗普特（汉中）科技有限公司 | 汉中 高新区 | 租赁厂房832平方米，建设罗普特核心产品生产线。 | 2021- 2022 | 6000 | 4000 | 完成厂房改造，设备采购及安装调试。 | 市级 重点项目 |
| 24 | 聚智达远特种高分子材料产业化建设项目 | 汉中聚智达远环能科技有限公司 | 汉中 高新区 | 租赁标准化厂房3177平方米，建设特种高分子材料生产线4条，购置设备25台（套）。 | 2021 | 800 | 800 | 新建生产线1条，购置设备12台（套），建成投产。 |  |
| 25 | 米斯特单晶硅树脂水性工程涂料生产线建设项目 | 陕西米斯特高分子科技有限公司 | 汉中 高新区 | 租赁厂房2306平方米，建设单晶硅树脂水性工程涂料生产线2条，购置生产设备12台（套）。 | 2021 | 800 | 800 | 完成厂房装修、设备采购，生产线建成投产达效。 | 市级 重点项目 |
| （四） | 服务业项目（5个） |  |  |  | 279360 | 53000 |  |  |
| 26 | 褒河医养产业园建设项目 | 河东店镇政府、相关企业 | 汉台区 河东店镇 | 新建西安医学院汉中分校、扩建西安医学院附属汉江医院老年病专科；建设康养文化社区，开发中医药养生产品，配套建设水、电、道路、绿化及停车场等基础设施；打造医养结合的中高端省级医养示范镇。 | 2021- 2023 | 72000 | 30000 | 完成项目前期手续，开工建设相关配套基础设施。 |  |
| 27 | 汉中城市生活配送中心建设项目 | 陕西果业集团汉中有限公司 | 汉台区 老君镇 | 新建包装车间、冷库、仓储库等；建设果品、蔬菜分拣生产线九条；配套附属设施。 | 2021- 2023 | 30660 | 10000 | 完成部分主体工程。 |  |
| 28 | 东方健康产业园建设项目 | 汉中秦巴民俗村有限责任公司 | 汉台区 宗营镇 | 新建养老公寓28800平方米，配套用房10040平方米，实施景观绿化、停车场等配套设施；配套水电路等设施。 | 2021- 2025 | 150000 | 6000 | 建设配套用房5040平方米；配套景观绿化、停车场、水电路等设施。 |  |
| 29 | 汉中市洁尔健区域化医疗消毒供应中心建设项目 | 汉中洁尔健医疗科技有限公司 | 汉台区 东关办事处 | 项目规划分二期建设，一期项目规划占地2000平方米，规划产能年消毒灭菌器械处理量为1200万把，服务辐射汉中市区及周边郊县；二期项目规划占地5000平方米，规划产能年消毒灭菌器械处理量1600万把，服务辐射整个汉中地区。 | 2021- 2023 | 7000 | 2000 | 完成项目备案及一期厂房装修改造、设备安装调试。 |  |
| 30 | 花果山温泉酒店建设项目 | 汉中嵛凯莉公司 | 汉台区 河东店镇 | 修建温泉酒店1座，规划占地2.08万平方米，建筑面积3.63万平方米，其中温泉酒店1.59万平方米，宴会厅4298平方米，办公楼2480平方米。 | 2021- 2023 | 19700 | 5000 | 完成项目用地手续报批，开工建设。 |  |
| （五） | 社会民生项目（8个） |  |  |  | 140577 | 36612 |  |  |
| 31 | 汉台区七里办事处崔家营小学建设项目 | 汉台区七里办事处崔家营小学 | 汉台区 七里办事处 | 新建综合楼及教学楼，总建筑面积17000平方米，其中，地上建筑面积14000平方米，建设环形跑道运动场，篮球场等；配套给排水、电、道路、消防、绿化等工程。 | 2021- 2022 | 7328 | 4000 | 开工建设。 | 市级 重点项目 |
| 32 | 汉台思源实验学校教学综合楼（二期）建设项目 | 汉台区思源实验学校 | 汉台区 七里办事处 | 新建6层教学综合楼一栋建筑面积12698平方米；配套供给水、消防等附属设施。 | 2021- 2022 | 3891 | 1500 | 开工建设。 | 市级 重点项目 |
| 33 | 汉台区教育档案图书馆建设项目 | 区教体局 | 汉台区 七里办事处 | 新建6层框架结构档案综合服务楼1栋，设计馆藏档案数量14.6万卷，总建筑面积5167.57平方米；其中地下室面积：570.73平方米。配套实施馆区道路、给排水、绿化、亮化、通讯等附属工程建设。 | 2021- 2022 | 3507 | 2000 | 主体修建。 | 市级 重点项目 |
| 34 | 武乡初级中学新建教学楼及餐厅建设项目 | 区教体局 | 汉台区 武乡镇 | 新建五层教学综合楼一栋4306平方米，2层餐厅一栋1215平方米，总建筑面积5521平方米；配套供给水、绿化、道路、消防等附属工程。 | 2021- 2022 | 2212 | 2212 | 完成前期手续，开工建设。 |  |
| 35 | 汉中市传染病医院建设项目 | 汉中市传染病医院 | 汉台区 铺镇 | 总建筑面积110000平方米，分二期建设。其中一期建筑面积60000平方米，新建1栋感染病门诊及住院楼、1栋综合楼、1座地下车库及其他基础配套设施；二期建筑面积50000平方米，新建1栋综合门诊楼、1栋住院楼、1座地下设备用房及其他基础配套设施。 | 2021 -2023 | 72000 | 10000 | 完成一期项目主体建设的20%。 | 市级 重点项目 |
| 36 | 汉台区中医医院建设项目 | 区卫生健康局 | 汉台区 七里办事处 | 总建筑面积44060平方米，其中地上面积36060平方米，地下面积8000平方米；主要包括门诊楼、住院楼及其他配套附属设施。 | 2021- 2023 | 32739 | 5000 | 完成规划设计、招标。完成工程量20%。 | 市级 重点项目 |
| 37 | 汉中市口腔医院新址建设项目 | 汉中市口腔医院 | 汉台区 七里办事处 | 总建筑面积14000平方米。新建13层综合门诊楼一栋；配套建设给排水、消防、道路、绿化等附属设施。 | 2021- 2023 | 12000 | 5000 | 完成规划设计、招标。完成工程量20%。 | 市级 重点项目 |
| 38 | 汉中爱尔阳光眼科医院迁建项目 | 爱尔眼科医院 | 汉台区 汉中路办事处 | 改造医院业务用房面积6968平方米，购置配套设备。 | 2021- 2025 | 6900 | 6900 | 完成业务用房改造，购置配套设备。 |  |
| （六） | 片区开发项目（8个） |  |  |  | 609926 | 254500 |  |  |
| 39 | 汉台区2021年老旧小区改造项目 | 中心城区各相关办事处 | 汉台区相关 办事处 | 改造中心城区老旧小区60个4907户；配套相关附属设施。 | 2021 | 26000 | 26000 | 改造完毕，交付使用。 | 市级 重点项目 |
| 40 | 汉台区汤房社区区域棚户区改造项目 | 汉中市汉台区城市建设投资开发有限公司 | 汉台区 北关办事处 | 总建筑面积261291平方米，地上建筑面积198676平方米，地下建筑面积62615平方米，建设地下停车位1987个；配套相关附属设施。 | 2021- 2023 | 95731 | 30000 | 完成征地拆迁工作。 | 市级 重点项目 |
| 41 | 汉台区望江路中段以东棚户区改造项目 | 汉中辰宇华城置业有限公司 | 汉台区 北关办事处 | 拟拆迁面积24300平方米，拆迁户数115户。新建6栋商住楼65773平方米，其中：住宅面积46954平方米，商业面积5308平方米，地下建筑13511平方米。配套实施给排水管道、照明和通讯网络等附属工程。 | 2021- 2023 | 32195 | 20000 | 完成拆迁整体工作及土地整理工作。 | 市级 重点项目 |
| 42 | 汉台区前进东路（崔家营社区）棚户区改造项目 | 汉中市汉台区城市发展投资管理有限公司 | 汉台区 七里办事处 | 规划总占地面积78666平方米总建筑面积340971平方米，其中：地上建筑面积266801平方米，地下建筑面积74170平方米，地下停车位2620个；配套相关附属设施。 | 2021- 2023 | 100000 | 30000 | 完成安置楼工程配套设施建设。 | 市级 重点项目 |
| 43 | 汉台区西大街天爷庙棚户区改造项目 | 汉中旭泰房地产开发有限公司 | 汉台区 汉中路办事处 | 拆迁面积约6200平方米，拟新建商住楼，总建筑面积约23000平方米。 | 2021- 2022 | 11000 | 4500 | 完成征地拆迁工作，开工建设。 |  |
| 44 | 三盛璞悦湾建设项目 | 三盛集团汉中添域鑫业房地产开发有限责任公司 | 汉台区 七里办事处 | 新建商业、住宅总建筑面积约160000平方米，其中：地上建筑面积约125000平方米，地下车库及其他配套设施约35000平方米。 | 2021- 2022 | 85000 | 33000 | 13栋楼商住房开工建设，完成主体工程50%。 |  |
| 45 | 陕建·汉悦府建设项目 | 陕西建工梁州置业有限公司 | 兴汉新区 | 总用地面积73700平方米，预计总建筑面积 280000平方米，其中住宅、商业及社区公建配套等地上建筑面积220000平方米，停车位等地下建筑面积60000平方米。 | 2021- 2024 | 130000 | 72000 | 完成项目前期手续，项目售楼部工程竣工并开放；项目一期全部封顶，高层（4#-6#）主体结构完成至25层。项目二期（21#、30#）达到预售形象。 |  |
| 46 | 幺二拐一期棚户区改造项目 | 汉中市城投公司 | 汉台区 汉中路办事处 | 总用地面积约71亩，拆迁526户、6.2万平方米，规划净用地面积为56亩，规划总建筑面积13.7万平方米。 | 2021- 2023 | 130000 | 39000 | 项目开工建设、完成总投资30%。 |  |
| （七） | 生态环保项目（1个） |  |  |  | 1177 | 1177 |  |  |
| 47 | 铺镇干沟河流域综合整治一期建设项目 | 铺镇人民政府 | 汉台区 铺镇 | 建设生活污水收集处理工程；生活垃圾收集转运工程；农村河道治理、生态护坡、河提边坡整治及绿化、河道清淤、湿地建设工程、滨河小道建设工程。 | 2021 | 1177 | 1177 | 完成生活污水收集处理工程；生活垃圾收集转运工程；农村河道治理。 |  |
| 二 | 续建项目（60个） |  |  | 2960006 | 578334 |  |  |
| （一） | 基础设施项目（8个） |  |  |  | 349006 | 58198 |  |  |
| 48 | 244国道汉台至南郑公路改建工程（汉台段） | 区交通运输局 | 汉台区 相关镇办 | 建设一级公路11.66公里。 | 2018- 2022 | 67667 | 10000 | 建设三座控制性桥梁工程及全线路基工程。 | 市级 重点项目 |
| 49 | 汉中文川至褒城公路改建工程（汉台段） | 区交通运输局 | 汉台区 相关镇办 | 建设二级公路20.2公里。 | 2018- 2022 | 48241 | 8000 | 完成全线路基工程；完成50%路面工程。 | 市级 重点项目 |
| 50 | 博望三路（兴汉路至新民一路段）建设项目 | 汉中辰宇华城置业有限公司 | 汉台区 七里办事处 | 对汉台区北起新民一路道路中心线，南至兴汉路道沿段实施道路建设附属工程，全长约486米，占地约47亩。 | 2020- 2022 | 6200 | 4000 | 建成通车。 | 市级 重点项目 |
| 51 | 汉中市中心城区集中供热建设项目 | 汉中市城区热力有限公司 | 汉台区 中心城区 | 滨江新区建设4×58MW天然气锅炉；梁山供热站建设1×29MW天然气锅炉、1×29MW生物质锅炉；大河坎镇建设2×58MW天然气锅炉、2×58MW生物质锅炉。供热面积1500万平方米，供热管网总长度56.86千米。 | 2020- 2025 | 188600 | 20000 | 建成大河坎热源站、滨江热源站、城东热源站、周家坪热源站热力一次、二次管网、生产办公宿舍楼等。 |  |
| 52 | 汉台区中心城区雨污分流东西排洪渠改造整治工程 | 区住建局 | 汉台区 中心城区 | 燕子河北起阳安铁路涵洞，南至汉宁路污水截流闸，全长5600米，宽6至8米，配套建设渠道等相关附属工程。明珠河北起西城高铁线，南至滨江东路，全长约8公里，对渠道整体进行雨污分流改造；配套建设相关附属工程。 | 2018- 2021 | 32000 | 12000 | 建成投用。 | 市级 重点项目 |
| 53 | 梁州路污水管道北段工程 | 区住建局 | 汉台区 中心城区 | 污水管道接兴汉新区惠府路污水后，沿朱家营北巷红线侧向直至梁州巷，沿梁州巷向南至梁州路，接入北一环路和梁州路十字交叉口南侧已建成污水管道，管径设计总长度约970米，管径1200毫米。 | 2019- 2021 | 3028 | 1528 | 建成投用。 |  |
| 54 | 汉台区孤山大桥—108大桥堤顶道路改造及绿化项目 | 汉江综合整治防洪工程建设办公室 | 汉台区 龙江办事处 | 改造道路3338米，安装路灯112个及供电系统，堤顶绿化及景观建设3338米。 | 2020- 2021 | 1000 | 900 | 完成堤顶路改造、堤顶绿化及景观建设，工程竣工。 |  |
| 55 | 汉中市汉台区东村至石堰寺公路改建工程 | 区交通运输局 | 汉台区 武乡镇 | 建设二级公路4.3公里。 | 2020- 2021 | 2270 | 1770 | 完成路基工程及路面主体工程建设。 |  |
| （二） | 农业项目（3个） |  |  |  | 10200 | 7000 |  |  |
| 56 | 汉台区水果基地建设项目 | 陕西果业集团汉中有限公司 | 汉台区 武乡镇 | 栽培猕猴桃，种植柑橘，土壤深松深根及土壤改良，水肥一体化设施，农产品可追溯体系，机耕道路，支排水渠系，主排洪渠，电力线路，喷灌管网系统。 | 2020- 2021 | 5000 | 2000 | 完成土壤深松深根及土壤改良、水肥一体化设施、农产品可追溯体系；建成机耕道路，支排水渠系、主排洪渠，电力线路，喷灌管网等设施。 |  |
| 57 | 汉台区2020年高标准农田建设项目 | 区农业农村局 | 汉台区 龙江办事处 | 建设高标准农田面积10000亩，其中衬砌明渠18.625千米、配套渠系建筑物1769个；修建机耕路15.308千米。 | 2020- 2021 | 1200 | 1100 | 建成投用。 |  |
| 58 | 文振兴汉现代农业产业园建设项目 | 汉中市汉台区文振兴汉农业养殖有限公司 | 汉台区 汉王镇 | 建设万头生猪养殖基地；改良柑橘产业园，打造800亩柑橘观光采摘示范园；配套建设水、电、路及场地硬化等配套设施；打造精品绿色猪肉品牌。 | 2020- 2021 | 4000 | 3900 | 建成投用。 |  |
| （三） | 工业项目（11个） |  |  |  | 181350 | 54872 |  |  |
| 59 | 新松机器人汉中市智能制造产业园一期建设项目 | 汉中新松机器人产业发展有限公司 | 汉中 高新区 | 总建筑面积67850平方米，其中核心产业区单层厂房36036平方米，形象展示区多层厂房28937平方米，园区配套建筑面积2877平方米。 | 2019- 2023 | 50000 | 15000 | 完成单层厂房及多层厂房主体封顶。 | 市级 重点项目 |
| 60 | 陕西君泰航空科技产业园项目 | 陕西君泰航空科技有限公司 | 汉中 高新区 | 建造标准厂房2栋，6层研发大楼1栋，4层综合性用房1栋以及给排水工程、强弱电工程、亮化工程等其他基础配套设施。建设发动机核心零部件生产线1条，复合材料生产线1条。 | 2018- 2024 | 12000 | 5000 | 完成厂房基坑开挖及基坑边坡支护；厂房钢构安装。 | 市级 重点项目 |
| 61 | 高端原料药新区建设项目 | 陕西汉江药业集团股份有限公司 | 汉中 高新区 | 新建生产车间三个（API车间、激素车间、PMP车间）、库房4座，以及生产管理楼、行政办公楼、维修中心、动力中心、污水处理站、锅炉房、生活服务楼、门卫室等用房。建筑总面积约5.2万平方米。 | 2018- 2022 | 55800 | 20000 | 完成基建工程和设备安装。 | 市级 重点项目 |
| 62 | 神龙药业年产100亿粒功能食品生产线建设项目 | 陕西神龙生物科技集团有限公司 | 汉中 高新区 | 总建筑面积32906平方米，其中：综合楼五层4974平方米；职工楼2884平方米；提取车间8155平方米；原药材及原辅料库2359平方米；固体制剂车间2723平方米；成品及包材库2361平方米；液体制剂和前处理车间各2352平方米；建变配电室、锅炉房、泵房、门卫房等4742平方米；建设水电、道路、绿化等公共配套设施；建生产线4条，配套设备共计60台（套）。 | 2019- 2021 | 16300 | 2000 | 完成室内装修，生产设备安装调试及GMP认证。 | 市级 重点项目 |
| 63 | 铺粉式电子束金属打印机开发建设项目 | 陕西智熔增材技术有限公司 | 汉中 高新区 | 租赁厂房1000平方米，研发1-2台工业级铺粉式电子束金属打印机。 | 2020- 2021 | 3000 | 1000 | 完成工业级铺粉式电子束金属打印机研发。 |  |
| 64 | 半球谐振陀螺生产线技术改造项目 | 汉中燕航精工机械有限公司 | 汉中 高新区 | 购置生产及检测设备32台（套），改造净化车间500平方米，进行相关研发及技术改造，建设装配生产线及相关配套设施。 | 2020- 2022 | 3500 | 1000 | 购置生产设备6台，进行关键核技术研发攻关，样机试制。 |  |
| 65 | 单线循环脱挂抱索器客运索道研制及产业化项目 | 汉中大秦机械有限公司 | 汉中 高新区 | 研发设计单线循环脱挂抱索器客运索道、购置加工和检测设备4台、改造生产线、检测线，配套相关附属设施。 | 2020- 2022 | 3750 | 2000 | 购置1台加工设备、试验线设备及生产制造设备，完成站房土建基础等。 | 市级 重点项目 |
| 66 | 茶叶产业链精深加工生产建设项目 | 汉中活力绅生物工程有限公司 | 汉中 高新区 | 建设年产5万吨茶饮料生产线。一期租赁标准化厂房8180平方米，设立研发中心，购置设备84套，建设茶饮料生产线2条；二期购置设备105套，建设茶饮料生产线3条。 | 2018- 2022 | 12000 | 2000 | 建设茶饮料生产线。 | 市级 重点项目 |
| 67 | 工程机械零配件加工及升级再制造生产线建设项目 | 汉中英福工贸服务有限公司 | 汉中 高新区 | 总建设用地65000平方米，其中新建工业厂房、生产车间、研发中心、综合办公楼、库房共计56300平方米，车间、库房10个，办公楼研发楼一栋；购置生产设备、机械设备80多台；配套水、电、路等相关设施。 | 2019- 2022 | 10000 | 2300 | 二期工程全部竣工，附属工程全部结束。 |  |
| 68 | 汉中泰鑫高新技术孵化园建设项目 | 汉中泰鑫机械有限公司 | 汉中 高新区 | 新建综合办公4566平方米、生活服务楼4068平方米、标准化厂房5栋14716平方米，总建筑面积23350平方米；配套建设给排水、供配电系统、道路及绿化亮化等附属设施。 | 2018- 2023 | 9000 | 1500 | 建设1、2、3、4号库房5301平方米；配套厂区水、电、道路。 | 市级 重点项目 |
| 69 | 汉中宇龙创业创新科技孵化园建设项目 | 汉中宇龙实业有限公司 | 汉中 高新区 | 总建筑面积36000平方米，其中：建设创业创新科技综合服务大楼8500平方米，标准化生产车间（厂房）24000平方米、库房3000平方米、餐厅500平方米，配套水、电、路等其他设施。 | 2019- 2021 | 6000 | 3072 | 建设3号多层综合服务楼、1-2号多层标准化厂房、餐厅；配套建成水、电、道路等基础设施。 | 市级 重点项目 |
| （四） | 服务业项目（6个） |  |  |  | 183438 | 35500 |  |  |
| 70 | 两烟物流（卷烟物流、烟叶物流）建设项目 | 陕西省烟草公司汉中市公司 | 汉中 高新区 | 总建筑面积33318平方米，其中，卷烟物流联合工房6147平方米、原烟库17419平方米、原烟质检、除湿及物资库2390平方米、综合楼6057平方米、倒班宿舍1005平方米、洗车棚100平方米、门卫房等附属设施200平方米。 | 2019- 2023 | 19918 | 10000 | 建设卷烟物流联合工房、原烟库、综合楼、宿舍等。 | 市级 重点项目 |
| 71 | 汉中市快递产业园建设项目 | 汉中市申通快递有限公司 | 汉中 高新区 | 建设综合办公楼1栋、快递分拣区2处、仓储中转区1处、生活服务区及政府监管区各1处，建筑总面积25000平方米。 | 2020- 2022 | 8000 | 4000 | 建设综合办公楼1栋、快递分拣区2处。 |  |
| 72 | 天汉文化商旅综合体建设项目 | 汉中宇盛实业有限公司 | 汉台区 中山街办事处 | 拆迁居民73户3144平方米，规划建设文化旅游商业综合体，其中新建14栋框架结构建筑，总建筑面积39000平方米，设置商铺、影院、酒店及社区服务中心；建设地下车库及设备用房，建筑面积20000平方米；配套实施道路硬化、绿化等工程。 | 2016- 2022 | 48000 | 10000 | 主体工程完工，装饰装修工程完成80%。 | 市级 重点项目 |
| 73 | 竹园华府二期竹园华府酒店及商业建设项目 | 汉中市嘉宸房地产开发有限责任公司 | 汉台区 汉中路办事处 | 建设地上酒店主楼33层，商业楼群7层，总建筑面积160000平方米。 | 2014- 2021 | 56000 | 5000 | 完成酒店装饰装修。 | 市级 重点项目 |
| 74 | 汉中王府广场建设项目 | 汉中市亚峰置业有限公司 | 汉台区 东大街办事处 | 新建商业用房69579平方米及配套设施，其中：地上建筑面积49752平方米，地下建筑面积19827平方米。 | 2018- 2021 | 45940 | 3000 | 完成商场内部装修。 | 市级 重点项目 |
| 75 | 汉航集团兴航广场综合服务楼建设项目 | 汉中航空工业集团有限公司 | 汉台区 东关办事处 | 新建办公综合服务楼18176平方米，其中地上建筑面积15946平方米，地下建筑面积2230平方米。 | 2019- 2021 | 5580 | 3500 | 完成主体工程和设备安装工程。 |  |
| （五） | 社会民生项目（6个） |  |  |  | 14948 | 10876 |  |  |
| 76 | 汉台区七里办事处崔家营幼儿园建设项目 | 七里办事处中心小学 | 汉台区 七里办事处 | 新建地上三层教学楼及综合楼，总建筑面积7550平方米，室外建设跑道、沙坑、戏水池及围墙大门等，景观绿化3600平方米，配套水、电、消防等设施建设。 | 2020- 2022 | 4750 | 2000 | 主体完工。 | 市级 重点项目 |
| 77 | 汉台区老君镇金寨小学新建教学综合楼及室外工程建设项目 | 老君镇金寨小学 | 汉台区 老君镇 | 新建四层教学综合楼（面积2151平方米，框架结构）。新建配套工程：其中道路硬化600米，操场翻修800平方米，绿化面积1500平方米，砖砌围墙150米，化粪池20立方米，消防水池及泵房面积185.49平方米，下水水泥管网400米。 | 2020- 2022 | 656 | 500 | 完成主体工程。 |  |
| 78 | 陕西省机械高级技工学校综合实训楼建设项目 | 陕西省高级技工学校 | 汉台区 河东店镇 | 拟建地上5层地下1层框架结构综合实训楼，总建筑面积5491平方米，主要用于实习实训用房其他附属用房及必备的实训设备。 | 2020- 2021 | 2500 | 2000 | 项目主体竣工。 |  |
| 79 | 汉台区应急救援基地救灾物资储备仓库建设项目 | 区应急管理局 | 汉台区 老君镇 | 修建仓库建筑面积3909平方米，包括重建地下人防工程1889平方米；配套相关附属设施。 | 2020- 2021 | 1115 | 1102 | 完成仓库主体建设，建成投用。 |  |
| 80 | 汉台区七里派出所建设项目 | 市公安局汉台分局 | 汉台区 七里办事处 | 建设七里派出所业务用房2478平方米；配套相关附属设施。 | 2020- 2022 | 904 | 774 | 主体完工。 |  |
| 81 | 汉台区看守所及智慧监所改造提升项目 | 市公安局汉台分局 | 汉台区 北关办事处 | 改造提升汉台区看守所总建筑面积14831平方米；新建公安监所实战平台、网络与通信指挥系统、应急报警系统、违禁物品检测系统、门禁管控系统、智能监控系统、电化教育（广播）系统、民警巡视管理系统、智慧监室系统、防误放系统、运维管理系统、智能医疗管理系统等24个系统。 | 2020- 2021 | 5023 | 4500 | 建成投用。 | 市级 重点项目 |
| （六） | 片区开发项目（25个） |  |  |  | 2177664 | 391888 |  |  |
| 82 | 汉台区南关正街棚户区改造项目 | 汉中市城投公司 | 汉台区 南关正街 | 总建筑面积260000平方米，建设12栋高层建筑，包括1栋酒店式公寓，23000平方米古建筑风貌街区，70000平方米地下室。 | 2013- 2021 | 219500 | 59500 | 南关正街商品房、回迁安置房全部投入使用，南大街达到通车条件，南关正街仿古商业街全面建成。 |  |
| 83 | 望江路南段棚户区改造项目 | 汉中市第二城乡建设综合开发有限公司 | 汉台区 中山街办事处 | 新建住宅及商业用房，总建筑面积294195平方米，其中：住宅建筑面积229105平方米，商业建筑面积40430平方米。 | 2017- 2023 | 112961 | 30000 | 北区完成工程总量80%，南区完成拆迁及部分工程报建。 | 市级 重点项目 |
| 84 | 汉台区青年路以东棚户区改造项目 | 汉中市莲湖房地产开发有限责任公司 | 汉台区 中山街办事处 | 建筑面积74967平方米。建设商业、酒店、公寓、办公及住宅等主体建筑8栋；配套超市、停车场等附属设施。 | 2019- 2021 | 46000 | 15000 | 建成投用。 | 市级 重点项目 |
| 85 | 汉台区东关西片区旧城棚户区改造项目 | 陕西汉中海德房地产开发有限责任公司 | 汉台区 东关办事处 | 拆迁户数3847户，拆旧房屋面积264476平方米，新建总建筑面积203870平方米商住楼及配套设施。 | 2016- 2025 | 159711 | 10000 | 完成一期土地拆迁征收及二期土地拆迁。 | 市级 重点项目 |
| 86 | 汉台区梁州路区域棚户区改造项目 | 陕西广厦投资发展集团有限公司 | 汉台区北关、东关办事处 | 占地约300亩，拆迁约1400户，新建商业及住宅面积约70万平方米及相关配套设施。 | 2020- 2022 | 270000 | 50000 | 建至地上10层。 | 市级 重点项目 |
| 87 | 汉台区文庙巷区域棚户区改造项目 | 陕西广厦投资发展集团有限公司 | 汉台区 天汉大道 | 新建商业用房、住宅269420平方米，其中地上建筑230400平方米，地下建筑39020平方米；配套附属设施。 | 2020 -2022 | 139800 | 1000 | 拆迁全部完成后新建商业用房、住宅269420平方米，其中地上建筑230400平方米，地下建筑39020平方米及配套设施。 |  |
| 88 | 河东店镇316国道以西棚户区改造项目 | 汉中褒国文化旅游投资发展有限公司 | 汉台区 河东店镇 | 用地面积55亩，拆迁居民290户。新建商住混合楼，总建筑面积76500平方米，其中住宅安置楼43000平方米，商业购物中心33500平方米；配套建设地下停车场，实施道路、绿化工程。 | 2018- 2022 | 29800 | 2000 | 316国道以西礼乐广场、周南广场建成投用，配套完善绿化、亮化等配套设施。 |  |
| 89 | 汉中市汉台区新桥东南十字区域棚户区改造项目 | 陕西汉中东方朝阳房地产开发有限责任公司 | 汉台区 东关办事处 | 新建8栋商住楼及地下车库,总建筑面积133384平方米,其中:地上建筑面积110984平方米,地下建筑面积22400平方米；配套建设给排水、电力、通讯、燃气、消防及绿化景观等附属工程。 | 2019- 2021 | 73644 | 7000 | 完成楼体外墙装饰、室内装修及室外工程，力争竣工验收。 | 市级 重点项目 |
| 90 | 汉台区人民路与劳动路东路十字东北角棚户区改造项目 | 汉中林源房地产开发有限公司 | 汉台区 东大街办事处 | 拆迁改造汉台区人民路与劳动东路十字东北角棚户区危旧房154户、11000平方米；新建安置住房154套、11000平方米及配套设施。 | 2018- 2021 | 50000 | 15000 | 完成装饰装修及相关配套设施建设。 | 市级 重点项目 |
| 91 | 长青林业局棚户区改造二期项目 | 陕西省长青林业局 | 汉台区 龙江办事处 | 新建长青林业局二期3个标段6栋安置房建设，总建筑面积63000平方米，及配套道路、绿化等工程。 | 2020- 2022 | 18567 | 5000 | 完成二期主体工程35%。 | 市级 重点项目 |
| 92 | 天汉园·汉江首府建设项目 | 陕西中青伟业房地产开发有限公司 | 汉台区 东关办事处 | 新建15栋商住楼、1栋幼儿园、1栋商业、1栋农贸市场共272659平方米。 | 2018- 2022 | 59000 | 11500 | 三期6栋住宅楼、1栋商业、1栋农贸市场交付使用；四期2栋交付使用，2栋装修；五期2栋楼完成主体封顶。 |  |
| 93 | 天汉园中青凯旋门建设项目 | 陕西中青置业有限公司 | 汉台区 东关办事处 | 建筑面积261989平方米，集住宅、商业配套一体的高端社区。 | 2018- 2023 | 88000 | 18800 | 11栋建筑建成。 |  |
| 94 | 汉江森林城建设项目 | 城固县东义房地产开发有限责任公司 | 汉台区 东关办事处 | 新建商住楼40000平方米及配套设施。 | 2019- 2022 | 16000 | 6000 | 完成主体工程。 |  |
| 95 | 中悦国际商业综合体建设项目 | 汉中龙大房地产开发有限公司 | 汉台区 东大街办事处 | 建筑总面积5万平方米，地下二层，地上三十二层。 | 2017- 2022 | 16000 | 2000 | 建成投用。 |  |
| 96 | 河东店316国道以西二期棚户区改造异地安置区建设项目 | 汉中市云翔房地产开发有限公司 | 汉台区 河东店镇 | 建设总用地面积5万平方米，规划总建筑面积15万平方米，其中地上建筑面积13万平方米，地下建筑面积2万平方米。 | 2020- 2022 | 49494 | 20000 | 完成安置区工程量的40%。 | 市级 重点项目 |
| 97 | 汉台区黄家塘小学以东棚户区改造项目 | 汉中旭泰房地产开发有限公司 | 汉台区 北关办事处 | 新建三栋高层，其中商业17151平方米，住宅53540平方米。 | 2020- 2022 | 16434 | 6088 | 主体完工。 | 市级 重点项目 |
| 98 | 汉台区三里店棚户区改造项目 | 陕西华建实业有限公司 | 汉台区 龙江办事处 | 计划拆迁367户，942人，涉及拆迁房屋367套，总建筑面积61472平方米。建设农副产品交易市场总建筑面积约16000平方米，住宅及商业建筑面积约125000平方米，配套相关设施。 | 2020- 2022 | 22550 | 10000 | 主体完工。 | 市级 重点项目 |
| 99 | 汉泉菁华里建设项目 | 汉中君怡实业有限公司 | 汉台区 七里办事处 | 项目总建筑面积42515平方米，集住宅、配套商业、配套车库等一体，其中地上居住及商业面积34639平方米，地下停车场面积2941平方米。 | 2020- 2021 | 15000 | 9000 | 1#楼-4#楼、1#楼裙楼及地下车库主体基本竣工。 |  |
| 100 | 国宾一号建设项目 | 西安叁叁实业有限公司 | 汉台区 七里办事处 | 新建商住楼210000平方米，包括高层、多层住宅，商业及地下车库。 | 2020- 2022 | 80000 | 16000 | 新建高层住宅，建筑面积1323平方米、配套建设商业街区。 |  |
| 101 | 前进西路道路建设及其南北区域旧城改造项目 | 南郑慧川房地产开发有限责任公司汉中分公司 | 汉台区 北关办事处 | 拆迁前进西路南北区域危旧房380户、110000平方米，新建商业住宅132600平方米、安置住房40000平方米及配套设施；配套建设前进西路道路，道路长430米、红线宽30米及其附属设施。 | 2016- 2024 | 144000 | 20000 | 完成二期工程。 | 市级 重点项目 |
| 102 | 汉中雅居乐花园建设项目三期 | 汉中龙腾雅居房地产开发有限公司 | 汉台区 七里办事处 | 建设17栋高层；配套相关附属设施。 | 2019- 2022 | 215996 | 23000 | 完成三期主体工程。 |  |
| 103 | 新天汉时代滨江建设项目 | 汉中金泰房地产发展有限公司 | 汉台区 北关办事处 | 建筑面积约30万平方米，建设高层、多层住宅及部分商业及配套设施。 | 2018- 2022 | 178207 | 20000 | 完成二期主体工程。 |  |
| 104 | 汉台区西环路原水果批发市场及周边区域棚户区改造项目 | 汉中市多联印象实业有限公司 | 汉台区 北关办事处 | 项目涉及拆迁总户数135户，其中居民134户，企业1户。总拆迁面积23000平方米。拟建商住小区，总建筑面积109331平方米。 | 2020- 2022 | 16000 | 15000 | 土方开挖，完成主体工程30%。 | 市级 重点项目 |
| 105 | 广坪社区南区棚户区改造项目 | 汉中市汉源房地产开发有限责任公司 | 汉台区 汉中路办事处 | 新建总建筑面积97000平方米，其中：商业面积20000平方米，住宅面积36000平方米，酒店面积20000平方米；地下总建筑面积20000平方米。 | 2020- 2022 | 43000 | 12000 | 完成项目范围内征地拆迁工作，基础开挖。 | 市级 重点项目 |
| 106 | 汉台区陕南亿丰国际商贸城一期棚户区改造项目 | 汉中亿丰置业有限公司 | 汉台区 七里办事处 | 涉及拆迁户500户、房屋拆迁面积99850平方米。新建商住楼总建筑面积245465平方米，其中地上总建筑面积196814平方米，地下总建筑面积48650平方米，配套建设基础设施。 | 2020- 2023 | 98000 | 8000 | 完成A区S-2号楼主体工程；12#—15#、18#、19#、A4、A5号楼建至地上3层。 | 市级 重点项目 |
| （七） | 生态环保项目（1个） |  |  |  | 43400 | 20000 |  |  |
| 107 | 汉中城市生活垃圾焚烧发电（热电联产）PPP项目 | 中节能（汉中）环保能源有限公司 | 汉台区 徐望镇 | 设计规模为日处理生活垃圾1500吨，分两期建设完成。其中一期设计建设日处理垃圾量为600吨机械炉排垃圾焚烧生产线，一台12兆瓦汽轮发电机组，一套高温旁路凝汽器及袋式除尘器等配套设备。预留二期日处理900吨规模扩建空间。 | 2019- 2021 | 43400 | 20000 | 完成全部主体工程建设和设备安装。 | 市级 重点项目 |

汉台区2021年重大前期项目计划表（草案）

表三

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设 性质 | 建设规模和内容 | 总投资 (万元) | 主要工作进展情况 | 2021年工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计（68个） |  |  |  | 8551430 |  |  |  |
| （一） | 基础设施项目（9个） |  |  | 506024 |  |  |  |
| 1 | 南一环雨污分流改造整治工程 | 汉台区住建局 | 前期 | 天汉大道至益州路，全长5340米，道路两侧增设管径600毫米混凝土管，进行雨污分流改造。 | 5000 | 进行项目前期工作。 | 完成前期手续。 |  |
| 2 | 北排洪渠改造整治工程 | 汉台区住建局 | 前期 | 全长约6.1公里，经火车站、北一环、前进路中路、陈家营十字、牛家桥、王仁桥汇入东排洪渠，在暗渠两侧埋设截污干管，明渠进行硬化改造，通过工程治理，禁止污水进入渠道。 | 15000 | 进行项目前期工作。 | 完成前期手续。 |  |
| 3 | 莲湖路雨污分流改造整治工程 | 汉台区住建局 | 前期 | 北团结街至益州路约1800米进行雨污分流改造。 | 5000 | 进行项目前期工作。 | 完成前期手续。 |  |
| 4 | 西一环南段道路建设工程（民主街—南一环西段） | 汉台区住建局 | 前期 | 打通西一环南段（民主街—南一环西段）断头路长度约1000米，红线宽度45米。 | 9500 | 进行项目前期工作。 | 完成前期手续。 |  |
| 5 | 汉台区天汉大道提升改造项目 | 汉台区住建局 | 前期 | 1.青龙路至劳动西路段慢行系统改造，全长约1260米，包括道路两侧人行道及非机动车道，改造面积约34433平方米，其中人行道23093平方米，非机动车道11340平方米。 2.天汉大道—万邦广场交叉口以及将坛路交叉口改造。 | 9100 | 进行项目前期工作。 | 完成前期手续。 |  |
| 6 | 北一环路（天汉大道—东塔路）道路改造工程 | 汉台区住建局 | 前期 | 项目全长1476米，规划红线宽40米。北一环路（天汉大道—东塔路）道路改造工程范围内需拆迁一层营业用房约1.1366万平方米、二层以上房屋约3.405万平方米。 | 68000 | 进行项目前期工作。 | 完成前期手续。 |  |
| 7 | 汉台区村庄公共基础设施建设项目 | 汉台区农业农村局 | 前期 | 在汉台区8个镇办25个村实施村庄路网结构改造升级，完善村庄公共服务中心，配套建设其他附属设施。 | 13750 | 编制项目实施方案初稿。 | 进一步完善项目实施方案，并做好项目报批工作。 |  |
| 8 | 金坝路东段市政道路建设项目 | 汉中高新产业发展投资有限公司 | 前期 | 新建金坝路东段市政基础设施，A段：西起东一路，东至东二路，道路全长425米，红线宽30米；B段：西起东三路，东至东四路，道路全长540米，红线宽30米；沥青混凝土路面结构，配套实施给排水、电力、通信、绿化、亮化等附属工程。 | 3474 | 正在办理前期手续。 | 完成前期手续办理。 |  |
| 9 | 244国道汉中市青桥驿至南湖景区一级收费公路工程建设项目 | 汉台区交通运输局 | 前期 | 改（扩）建一级收费公路工程59公里，其中留坝县5公里，汉台区27.5公里，南郑区26.5公里。 | 377200 | 完成项目可行性研究报告编制、开展风险评估和土地预审等项目前期工作。 | 完成项目建设方案编制。 |  |
| （二） | 工业项目（10个） |  |  | 770190 |  |  |  |
| 10 | 八度阳光太阳能材料产业园建设项目 | 汉中市八度阳光科技有限公司 | 前期 | 建设15000平方米的办公大楼、生产工厂，以及园区智能微网示范项目。 | 30000 | 正在办理项目前期手续。 | 完成前期准备工作，进场施工。 |  |
| 11 | 大唐汉王镇风力发电一期建设项目 | 大唐陕西发电有限公司石泉水力发电厂 | 前期 | 50MW风力发电风机，共25台。 | 40000 | 2020年7月签订项目意向书，现企业内部项目审核中。 | 进行风测等前期工作。 |  |
| 12 | 4GWH锂离子电池产业建设项目 | 湖南时代联合新能源有限公司 | 前期 | 规划用地面积约170亩，主要建设1栋电芯生产联合厂房、1栋配套厂房、1栋PACK厂房、2栋6F研发楼和1栋6F宿舍楼。 | 111600 | 前期洽谈中。 | 签订框架协议。 | 市级前期项目 |
| 13 | 汉中市军民融合科技产业新基地建设项目 | 北京北方光电有限公司 | 前期 | 拟用地365亩， 建设中国北斗物联网应用产业园区、5G智能电子信息产业园区、新能源绿色环保材料产业园区，总建筑面积约20万平方米；建设停车场、消防、绿化、道路等相关附属配套设施。 | 500000 | 前期洽谈中。 | 签订框架协议。 | 市级前期项目 |
| 14 | 汉中市再利用新型环保建材建设项目 | 汉中三盛新型环保建材科技有限公司 | 前期 | 占地40亩，新建预处理车间、加工车间，总建筑面积8700平方米，建设年处理能力100万吨建筑垃圾再利用新型环保材料生产线3条，购置生产设备6台（套）。 | 8000 | 正在办理项目前期手续。 | 完成土地报批征收等工作。 |  |
| 15 | 飞机零部件加工制造及装配生产线建设项目 | 汉中万利航空装备制造有限公司 | 前期 | 新征建设用地63亩,新建生产厂房、综合办公楼、库房，总建筑面积23200平方米；新建飞机零部件加工制造生产线3条；部件成品装配生产线1条；购置设备30台（套）；自制30套；建设水、电、路等配套设施。 | 10500 | 正在办理项目前期手续。 | 完成土地报批征收等工作。 | 市级前期项目 |
| 16 | 吉锐电气特种电线电缆建设项目 | 陕西吉锐电气线缆制造有限公司 | 前期 | 建设特种电线电缆生产车间、研发中心大楼，附属相关配套设施。 | 18000 | 正在进行土地报批。 | 完成土地确权，相关前期手续办理。 | 市级前期项目 |
| 17 | 铝合金深加工生产线建设项目 | 汉中亚特高压电气配套有限公司 | 前期 | 租赁6000平方米标准化厂房，购置设备38台（套），建设1.5万吨铝合金深加工生产线。 | 3000 | 已签订合作协议，正在深入洽谈中。 | 签订入园合同。 |  |
| 18 | 智慧安全产业基地二期建设项目 | 罗普特科技有限公司 | 前期 | 拟征地30亩，建设融合研发、生产、服务为一体的罗普特智慧安全产业基地项目二期。 | 44000 | 已完成公司登记注册，正在办理项目备案、用地等前期手续。 | 完成备案、土地报批征收等前期手续。 | 市级前期项目 |
| 19 | 粮油仓储加工建设项目 | 汉中龙祥工贸有限责任公司 | 前期 | 新建综合楼建筑面积12589平方米，加工车间、原料库建筑面积1534平方米，成品库建筑面积2587平方米，建筑总面积16712平方米。购置加工设备五台，建设水、电、道路、绿化等配套设施。 | 5090 | 已完成项目立项备案，正在办理规划建设手续。 | 完成项目规划建设手续，完成综合楼主体建设。 |  |
| （三） | 服务业项目（12个） |  |  | 5069742 |  |  |  |
| 20 | 西汉三遗址历史文化街区建设项目 | 招商引资 | 前期 | 依托古汉台、拜将台、饮马池西汉三遗址，进行保护性开发。对文物保护古建筑修缮改造，对传统民居院落风貌进行保护提升，新建群落式市级博物馆，建设文化体验区、商业街区；配套实施道路改造、亮化、绿化、塑造等工程。 | 2000000 | 前期洽谈。 | 签订合作开发协议；启动征地拆迁工作，办理项目建设前期手续。 |  |
| 21 | 武乡省级重点镇暨汉中天台国家森林公园连片开发项目 | 招商引资 | 前期 | 在天台山国家森林公园3A级景区现有基础上，打造为4A级景区暨国家级旅游休闲度假区，配套智慧景区及安防、消防等设施。 | 104500 | 前期洽谈。 | 签订合作开发协议；办理项目建设前期手续。 |  |
| 22 | 植物园片区开发建设项目 | 招商引资 | 前期 | 新建3300平方米陕南植物园博物馆，配套建设文化旅游康养中心，20000平方米九年制学校。 | 2300000 | 前期洽谈。 | 申报立项，配合做好风评、环评，完善土地规范等报批手续。 |  |
| 23 | 汉中高新区数字经济产业园建设项目 | 汉中高新产业发展投资有限公司 | 前期 | 建设用地1000亩，以宇龙实业孵化园、翔通实业孵化园、申通快递产业园、紫晶科技孵化园、增材制造产业园、中航电测搬迁项目等为主体，建设大数据中心、智慧城市运营中心。新建数字产业园标准化厂房，综合服务楼、研发大楼、实验室、产品展示中心、智能分拣中心、终端智能生产车间等30万平方米；配套水、电、路、气、绿化、亮化、消防等工程。 | 200000 | 前期规划。 | 办理项目前期手续。 |  |
| 24 | 汉台区产学研教育实践基地建设项目 | 汉台区徐望镇乡村文化产业有限公司 | 前期 | 依托产业基础和自然优势，结合桃产业带，猕猴桃、食用菌、特色大米、水产养殖产业带，北片现代蛋鸡养殖区、中心生猪生态养殖区、南片中药材基地，不断完善产学研实践配套设施，形成“三季有花、四季有果”的生态循环旅游观光农业大环线。 | 5000 | 成功打造汉台区首家乡村振兴学农实践基地、产学研讲堂。目前，组织6期产学研实践活动，共计800余名学生参加。 | 完成项目前期工作；举办农耕文化体验、观光旅游等活动。 |  |
| 25 | 汉中农副产品智慧交易中心建设项目 | 招商引资 | 前期 | 建设农副产品交易中心、农业机械及农机配件交易中心、农业生产物资交易中心、肉类冻品交易中心、干杂副食交易中心、粮油交易中心、检验检疫中心、食品溯源追溯中心、电子商务及电子结算中心、安防保障中心、冷链仓储物流中心及配套服务功能区等十一大核心板块。 | 150000 | 前期洽谈。 | 完成前期准备工作，进场施工。 |  |
| 26 | 古褒国旅游度假区基础设施建设项目 | 汉台区河东店镇政府 | 前期 | 完善古褒国旅游度假区基础设施，新建停车场5处26580平方米，配备充电桩、旅游公厕、智慧收费系统等设施；完善度假区污水管网、天然气管网等设施，提升改造水、电配套，升级改造古褒国旅游度假区接待中心。 | 5500 | 正在进行前期手续申报。 | 完成项目前期准备，力争开工建设。 |  |
| 27 | 圣水健康养老养生综合度假村 | 汉中诺兴美涛实业有限公司 | 前期 | 一期120亩建设养老养生住宿，二期180亩用于养老住宿和疗养配套设施建设。 | 110000 | 办理项目前期手续。 | 完成征地和规划等审批手续。 |  |
| 28 | 汉台区光辉社区商业综合体建设项目 | 汉台区七里办事处光辉村村民委员会 | 前期 | 项目占地面积约37334平方米，总建筑面积185000平方米；配套地下车库、设备用房等附属设施。 | 56000 | 项目已备案，正在完成前期手续。 | 完成前期工作，争取开工。 |  |
| 29 | 陕甘川农旅综合体建设项目 | 汉中市水果批发市场有限公司 | 前期 | 项目占地185亩，总建筑面积180007平方米；建设农产品超市32330平方米;商业综合展馆47627平方米;美食街6660平方米;特产馆6660平方米;陕甘川农产品绿色生态博览交易中心3500平方米;手工艺展示区9560平方米;精品进口水果区18520平方米；小商品交易区8250平方米；其它交易区46900平方米。 | 98000 | 项目已备案，正在完成前期手续。 | 完成前期工作，争取开工。 |  |
| 30 | 汉台区七里办事处崔家营村社区商业综合楼（融凯大厦）项目 | 汉台区七里街道崔家营社区居民委员会 | 前期 | 规划用地面积2783.96平方米，拟建商业综合楼（融凯大厦）建筑面积12482.28平方米，地上九层，地下一层。地上建筑为商业、办公、酒店等综合商业用房，地下为配套停车，设备用房。 | 4373 | 项目已备案，正在完成前期手续。 | 完成前期工作，争取开工。 |  |
| 31 | 山河堰遗址文化公园 | 褒城组团项目建设开发领导小组办公室 | 前期 | 建设总面积40万平方米，其中池塘水域面积占7.2万平方米，对褒河现有河堤进行加固，打造休闲观光步道、设置水利景观并进行绿化、亮化、美化；配套完善停车场、公厕、标识标牌。 | 36369 | 完成山河堰遗址文物本体保护方案、完成山河堰保护展示工程设计方案。 | 完成前期工作，力争开工。 |  |
| （四） | 农业项目（3个） |  |  | 7700 |  |  |  |
| 32 | 汉台区2021年龙江办事处高标准农田建设项目 | 汉台区农业农村局 | 前期 | 龙江办事处南片8个村，实施面积1万亩，主要工程包括衬砌渠道、修建田间道路等。 | 1200 | 踏勘项目实地，规划建设内容，编制项目可行性研究报告和实施计划，编制施工设计和实施方案，编制招标方案。 | 做好项目报批工作,争取2021年底开工。 |  |
| 33 | 汉中市清真牛羊肉定点屠宰厂建设项目 | 汉中市伊民牛羊屠宰有限公司 | 前期 | 建设屠宰厂房4000平方米、冷库600平方米、污水处理与环保设施400立方米。 | 1500 | 正在办理项目前期手续。 | 完成前期准备工作，开工建设。 |  |
| 34 | 汉中中园现代循环农业园区农产品生产加工及综合服务建设项目 | 汉中中园农业科技发展（集团）有限公司 | 前期 | 新建工厂化育苗车间、绿色种植示范车间、果蔬选捡中心生产车间、农产品加工及包装车间、农产品分类储藏车间、生产试验检测中心、农业科技研发及科普培训室、特色农产品展示大厅、服务管理中心。 | 5000 | 正在办理项目前期手续。 | 完成前期准备工作，进场施工。 |  |
| （五） | 社会民生项目（13个） |  |  | 292349 |  |  |  |
| 35 | 汉台区特色镇公共基础设施提升工程 | 汉台区宗营镇等相关镇政府 | 前期 | 新改扩建宗营、汉王、徐望、老君行政公共服务中心及配套设施；完善乡村道路、休闲广场、活动中心等基础设施；发展特色产业。 | 168260 | 前期规划。 | 办理项目前期各项手续。 |  |
| 36 | 汉台区城乡供水一体化建设项目 | 汉台区水利局 | 前期 | 新建供水总规模为1.80万m³/d的规模化水厂7座，配套建设总管网372.23公里。 | 28300 | 已完成项目建议书、可研审批。 | 积极筹措资金，完成初设等前期手续，争取开工建设。 |  |
| 37 | 汉台区体育运 动中心二期项 目建设 | 汉台区体育运动中心 | 前期 | 用地面积66.06亩，新建乙级游泳馆、体育场副场及配套附属设施。 | 15000 | 正在办理项目前期手续。 | 完成前期准备工作，进场施工。 |  |
| 38 | 武乡镇全民健身中心建设项目 | 汉台区武乡镇政府 | 前期 | 改扩建710平方米室内健身中心，其中450平方米运动健身中心，260平方米配套服务区。 | 1300 | 正在进行项目建议书编制中。 | 完成项目可研及立项，办理前期手续。 |  |
| 39 | 汉台区龙江中心卫生院迁建项目 | 汉台区龙江中心卫生院 | 前期 | 门诊综合楼四层框架结构2500平方米，公共卫生楼三层框架结构1500平方米。 | 2280 | 完成前期项目谋划及规划。 | 进行项目前期申报工作。 |  |
| 40 | 汉中市汉台区城市公益性公墓改扩建建设项目 | 汉台区骨灰公墓 | 前期 | 改建原墓区排水通道300米，改建通往墓区阶梯40余米、道路60余米，改建墓园片石砌护200余立方米，墓区砌挡土墙70余米，新建墓位6700座，改建框架结构二层综合办公楼一栋，建筑面积500平方米，配套建设给水、电力、照明、广播、监控、消防、道路及绿化景观等，占地面积30亩；扩建土地10亩，预计建墓2500座及其配套公共基础设施。共计新征土地40亩。 | 3200 | 继续完善项目立项审批申报手续。 | 修建墓穴200座、墓区基础设施及排水建设。 |  |
| 41 | 殡仪馆扩改建及升级改造项目 | 汉中殡仪馆 | 前期 | 新建综合楼及火化车间；购置火化炉10套，尾气净化装置10套，新建公益性骨灰堂，配套建设绿化、亮化等设施。 | 3300 | 申报项目及征地阶段。 | 进行项目前期申报，准备工作。 |  |
| 42 | 汉台区养老服务中心建设项目 | 汉台区中心敬老院 | 前期 | 新建综合服务楼4000平方米，改建老年公寓楼2500平方米及建设相关配套设施等。 | 5244 | 正在办理前期手续。 | 进行项目前期申报，准备工作。 |  |
| 43 | 汉台区未保中心（区救助站）新建项目 | 汉台区未保中心（区救助站） | 前期 | 建筑面积3500平方米，新建汉台区未保中心（区救助站）项目，设置床位80张。 | 1200 | 办理项目前期手续。 | 进行项目前期申报，准备工作。 |  |
| 44 | 汉中市应急救援冷链物流中心建设项目 | 汉台区应急管理局 | 前期 | 本项目占地面积63.63亩，总建筑面积23250平方米，其中：物资储备仓库8000平方米、仓储保鲜冷库450平方米、千吨气调库1座1000平方米、预冷包装、烘干厂房3000平方米、救援车库及指挥调度中心配套设施，建筑容积率0.60，建筑密度35.00%，其他项目配套设施主要包括中心内给排水系统、电气系统、暖通系统、道路工程、绿化工程的建设。 | 16645 | 已完成项可研报告编制、项目立项、项目规划选址、土地预审和项咨询打包招标等前期手续。 | 完成征地工作。 | 市级前期项目 |
| 45 | 公安基层所队建设项目 | 汉中市公安局汉台分局 | 前期 | 新建明珠街、中山街、武乡镇、石门、滨江、老君6个派出所业务用房；提升改造东关、北关、汉中路、河东店、宗营、龙江、汉王、徐望8个派出所业务用房及附属设施。 | 12500 | 正在进行前期手续申报。 | 积极筹备项目立项申报。 |  |
| 46 | 公安教育实训基地建设项目 | 汉中市公安局汉台分局 | 前期 | 拟投民辅警教育训练基地8000平方米，建设刑侦业务技术用房3000平方米，警犬驯养实战教育基地业务业务用房。 | 24000 | 正在进行前期手续申报。 | 积极筹备项目立项申报。 |  |
| 47 | 汉台区行政拘留所、强制隔离戒毒所建设项目 | 汉中市公安局汉台分局 | 前期 | 新建行政拘留所业务用房7700平方米.强制戒毒所3420平方米；场地用地3986平方米。 | 11120 | 正在进行前期手续申报。 | 积极筹备项目立项申报。 |  |
| （六） | 片区开发项目（15个） |  |  | 1561120 |  |  |  |
| 48 | 汉台区东关正街历史文化街区保护性改造项目 | 汉台区东关办事处 | 前期 | 项目规划占地780亩，其中保护性改造占地420亩，开发性改造占地360亩。保护性改造总建筑面积190000平方米；开发性改造面积150000平方米，建设15000平方米街区停车场，改造街区道路长2公里，宽7米。 | 215000 | 项目已办理备案，寻求洽谈商业投资公司。 | 争取国家专项资金，与商业投资公司签订投资协议，进行项目可研、规划等前期工作。 | 市级前期项目 |
| 49 | 汉台区新星街棚户区改造项目 | 汉中市城市建设投资开发有限公司 | 前期 | 总占地面积约170.4亩，可供建设用地面积约134.4亩，总拆迁面积148584平方米。项目拟规划总建筑面积约435744平方米，其中：地上建筑面积约354624平方米，地下建筑面积81120平方米。 | 235200 | 招商引资中。 | 办理项目前期各项手续。 |  |
| 50 | 西环路东侧、劳动中路北侧区域棚户区改造项目 | 汉中龙城房地产开发有限公司 | 前期 | 项目拆迁206户40000平方米，新建商住楼160000平方米，配套实施给排水、电力、通讯、燃气、绿化、亮化等附属工程。 | 90000 | 前期规划中。 | 办理项目前期各项手续。 |  |
| 51 | 燕园居建设项目 | 陕西省汉中市晨升置业有限公司 | 前期 | 建设7栋6.1万平方米商住楼及配套设施。 | 24000 | 正在办理项目前期手续，已完成部分土地征收。 | 完成土地征收，招拍、围墙、临设、规划设计方案审批及开工前各项建设手续。 |  |
| 52 | 陕西理工大学东校区建设项目 | 陕西理工大学 | 前期 | 建设各类基础设施，包括教学科研场地、学生生活服务设施、体育场馆等，并做好与之配套的供水、供电、供气、信息网络、雨污排水管道等设施建设。 | 59220 | 土地手续办理中，正在进行建设规划论证。 | 完成论证，筹备建设。 | 市级前期项目 |
| 53 | 桃园片区棚改二期建设项目 | 汉中市城市建设投资开发有限公司 | 前期 | 建设总建筑面积93273平方米商住楼及配套设施。 | 61800 | 正在洽谈协商项目合作开发事宜，开始拆迁工作。 | 完成项目全部拆迁工作，完善项目前期审批手续。 |  |
| 54 | 汉中市汉台区康复路南侧、公路局机械厂家属院棚户区改造项目 | 陕西利邦实业集团有限公司 | 前期 | 本项目拆除原址新建，建设商住综合楼16层1幢,含1-4层综合商业，建设面积地上8660平方米。地下室约2000平方米。 | 5500 | 前期手续已完善，拆迁摸底动员工作基本完成。 | 完成征地拆迁，力争开工建设。 |  |
| 55 | 汉台区太白路以南片区棚户区改造项目 | 陕西汉宇房地产开发有限公司 | 前期 | 总建筑面积约15万平方米,集住宅、酒店、写字楼、购物中心、地下商业等。 | 62000 | 已完成入户调查工作。 | 完成土地房屋征收与拆迁。 |  |
| 56 | 王观营棚户区改造项目 | 汉台区城投集团公司 | 前期 | 涉及拆迁约225户，总占地面积约121.45亩。房屋拆迁总面积约81000平方米。总建筑面积250880平方米，其中住宅建筑面积224000平方米，商业用房建筑面积17920平方米，地下建筑面积8960平方米，配套建设绿化、给排水及消防管网、照明、人防工程等其他基础设施。 | 90000 | 已批复项目建议书、纳入汉台区棚改计划、已取得土地规划预审。 | 完成项目前期手续办理（环评、风评）、省棚改批复等前期准备工作。 | 市级前期项目 |
| 57 | 劳动西路以南区域棚户区改造项目 | 汉中苏商实业发展有限公司 | 前期 | 总用地面积96957平方米，其中住宅面积约330000平方米，商业面积约120000平方米，建设车位4000个，小学和幼儿园15000平方米；配套公厕、古城区遗址广场等设施。 | 260000 | 正在进行前期工作。 | 申报立项，配合做好风评、环评，完善土地规划等报批手续。 |  |
| 58 | 田园酒店以西汉航大厦以东路段棚户区改造项目 | 陕西林森旺实业有限公司 | 前期 | 项目总建筑面积458098平方米，新建绿色智慧城市综合体，包括智慧社区、体验式商业、文化旅游街区、科技孵化基地等，配套建设绿化、给排水及消防网管、强弱电及室外照明等基础设施。 | 265000 | 已取得省级棚改批复，办理前期手续。 | 完成风评、环评，完善土地规划等报批手续。 |  |
| 59 | 光辉村综合楼及配套设施建设项目 | 汉台区七里办事处光辉村委会 | 前期 | 新建光辉村综合楼15万平方米及配套设施。 | 50000 | 项目已备案，办理前期手续。 | 完成前期工作，争取开工。 |  |
| 60 | 光辉村滨江路西侧商贸楼建设项目 | 汉台区七里办事处光辉村委会 | 前期 | 新建商贸楼35000平方米及配套设施。 | 12000 | 项目已备案，办理前期手续。 | 完成前期工作，争取开工。 |  |
| 61 | 北大街体东路以北区域棚户区改造项目 | 汉中市大红门置业有限公司 | 前期 | 该项目征收土地面积24860平方米，拆迁总面积50115平方米。 | 76400 | 项目拆迁完成10%。 | 完成项目征地拆迁，准备开工建设。 |  |
| 62 | 南一环棚户区改造项目 | 陕西益群房地产开发有限公司 | 前期 | 征地拆迁约33000平方米，新建住宅100000平方米；配套建设商业、物管等用房8000平方米。 | 55000 | 正在进行前期工作。 | 申报立项，配合做好风评、环评，完善土地规划等报批手续。 |  |
| （七） | 生态环保项目（6个） |  |  | 344304 |  |  |  |
| 63 | 汉中市生态循环经济产业园建设项目 | 中节能环保能源有限公司 | 前期 | 建设集生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、医疗废弃物、工业废弃物、二手车拆解等固体废弃物为一体的静脉产业园区。配套再生资源现代物流信息加工处理等基础设施。 | 273000 | 《汉中市静脉产业园概念性规划》已经通过评审，正在筹备编制总体规划。 | 完成园区总体规划编制。 |  |
| 64 | 汉中市餐厨及厨余垃圾无害化资源化处置及收运体系建设项目 | 汉中洪康保洁清运有限公司 | 前期 | 项目建设分三期。其中一期覆盖汉台区中心城区，日处理餐厨垃圾100吨；二期覆盖汉台区（除中心城区外）、南郑区、洋县、勉县及城固县，日处理餐厨垃圾100吨；三期预留城市建设发展空间，日处理餐厨垃圾100吨。 | 3246 | 现已完成项目建议书的批复，可研编制及备案。 | 完成项目前期各项准备工作，争取早日开工建设。 |  |
| 65 | 汉台区人居环境整治项目 | 汉台区农业农村局 | 前期 | 在汉台区9个镇办32个村推进生活垃圾、生活污水、厕所粪污治理和村容村貌提升。 | 10300 | 编制项目实施方案初稿。 | 进一步完善项目实施方案，并做好项目报批工作。 | 市级前期项目 |
| 66 | 铺镇干沟河安然寺至新桥段流域综合治理建设项目 | 汉台区铺镇 | 前期 | 干沟河沿岸农村生活污水处理，整治河道。 | 5890 | 完成项目勘察、设计、可研。 | 完成项目前期准备工作。 |  |
| 67 | 汉台区山洪沟道治理建设项目 | 汉台区水利局 | 前期 | 治理排洪沟道7公里。 | 2500 | 已完成项目建议书编制。 | 通过可研评审，取得项目立项批复。 |  |
| 68 | 汉台区乡镇污水处理厂建设项目 | 陕西省水务集团汉台区污水处理有限公司 | 汉台区武乡镇等相关镇 | 武乡镇污水处理厂占地7.5亩，新建污水管网约25公里；河东店镇污水处理厂占地15亩，新建污水管网约26公里；老君镇污水处理厂占地22.5亩，新建污水管网约20公里；汉王镇污水处理厂占地12亩，新建污水管网约21公里。 | 49368 | 武乡镇、河东店镇污水处理厂已建成。 | 办理汉王镇、老君镇污水处理厂用地手续；厂区内构筑物及配套管网全面动工。 |  |

汉台区辖区兴汉新区、滨江新区、经开区、市城投及市级部门
2021年市级重点建设项目计划表（草案）

表四                                                                                                                      单位：万元

| 序 号 | 项目名称 | 建设 单位 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 建设 起止 年限 | 项目 类别 | 总投资 | 2021年计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 投资 | 主要 建设内容 |  |
|  | 合计（43个） |  |  |  |  | 15995441 | 1454041 |  |  |
| 一 | 新开工（10个） |  |  |  | 157619 | 90718 |  |  |
| （一） | 工业项目（6个） |  |  |  |  | 111000 | 60500 |  |  |
| 1 | 西安交大科技园汉中园建设项目 | 滨江新区管委会 | 汉台区北关办事处 | 总建筑面积1.2万平方米，招引70-85个创业团队，配套建设相关设施。 | 2021- 2022 | 新开工 | 15000 | 9000 | 完成部分建设内容，入驻3-5家企业。 | 滨江新区项目 |
| 2 | 民用航空地面随机保障设备项目 | 陕西天视特装智慧航空有限公司 | 汉台区鑫源街道办 | 建设民用航空飞机地面随机保障设备部件装配生产线，实施整机测试、环境试验、外场测试等。 | 2021- 2023 | 新开工 | 6000 | 2500 | 建设民用航空飞机设备部件装配生产线和环境测试车间。 | 经开区项目 |
| 3 | 汉王药业综合制剂车间及辅助设施建设项目 | 陕西汉王药业有限公司 | 汉台区鑫源街道办 | 建设2万平方米制剂车间、中心化验室、科研办公大楼及相关配套设施，形成年产中药片剂15亿片、其他剂型产品2000吨的生产规模。 | 2021- 2023 | 新开工 | 35000 | 20000 | 完成部分建设内容。 | 经开区项目 |
| 4 | 传感器研发生产项目 | 陕西中骏腾达电子有限公司 | 汉台区鑫源街道办 | 建设传感器研发中心、清洁净化生产车间、智能化销售中心。 | 2021- 2022 | 新开工 | 20000 | 10000 | 完成部分建设内容。 | 经开区项目 |
| 5 | 陕西品创智能制造产业园 | 陕西品创智能制造产业园有限公司 | 汉台区鑫源街道办 | 占地150亩，建设约9万平方米厂房及办公研发楼综合平台，招引电器器材、机械制造、新材料、新能源、生物医药、绿色食品企业入驻。 | 2021- 2022 | 新开工 | 30000 | 16000 | 完成部分建设内容。 | 经开区项目 |
| 6 | 航空精密零部件生产项目 | 汉中科泰精工精密装备制造有限公司 | 汉台区鑫源街道办 | 建设军用及民用航空飞机关键及基础金属零部件制造智能装备生产线，配套建设企业运营管理系统、技术研发管理系统、精益化管理系统。 | 2021- 2022 | 新开工 | 5000 | 3000 | 购买高精度磨床，完成整体工程的60%。 | 经开区项目 |
| （二） | 服务业项目（1个） |  |  |  |  | 6000 | 6000 |  |  |
| 7 | 滨江大健康产业中心 | 陕西华远医药集团汉中医疗器械有限公司 | 滨江新区 | 购置滨江新区孵化园房屋，实施内部装饰装修，搭建医疗器械交易平台。 | 2021 | 新开工 | 6000 | 6000 | 建成。 | 滨江新区项目 |
| （三） | 社会民生项目（2个） |  |  |  |  | 22119 | 16218 |  |  |
| 8 | 汉中市图书馆 | 滨江新区管委会 | 汉台区汉中路办事处 | 建筑面积8041平方米，主要建设阅览区、中文图书密集书库、图书借阅区、服务大厅、报告厅、多媒体阅览区、培训室、展览厅，特藏库、会议室，阳光阅读区及设备用房。 | 2021 | 新开工 | 8218 | 8218 | 建成投用。 | 滨江新区项目 |
| 9 | 白渡小学建设项目 | 滨江新区管委会 | 汉台区北关办事处 | 占地40亩，总建筑面1.96万平方米，地上建筑面积1.8万平方米，地下建筑面积1630平方米。 | 2021- 2022 | 新开工 | 13901 | 8000 | 完成部分建设内容。 | 滨江新区项目 |
| （四） | 片区开发项目（1个） |  |  |  |  | 18500 | 8000 |  |  |
| 10 | 汉中师范学校棚改项目 | 汉中市城投公司 | 汉台区东大街 | 规划用地面积13.05亩，拟建总建筑面积3.41万平方米，其中地上建筑面积2.61万平米，地下建筑面积8000平方米。 | 2021- 2023 | 新开工 | 18500 | 8000 | 完成项目前期手续，开工建设部分内容。 | 市城投项目 |
| 二 | 续建项目（33个） |  |  |  | 15837822 | 1363323 |  |  |
| （一） | 基础设施项目（5个） |  |  |  |  | 2416321 | 277814 |  |  |
| 11 | 兴汉新区市政基础设施及公共服务配套类建设项目 | 汉中文化旅游投资集团有限公司 | 兴汉新区 | 建设垃圾转运站、安置区小学、兴汉医院、城市公共停车场及市政道路工程、市政桥梁工程、城市地下综合管廊和城市供水工程、污水管网、天然气管网等相关项目。 | 2016- 2022 | 续建 | 2010845 | 200000 | 继续建设安置区小学、停车场、市政路桥、综合管廊、供水、污水管网、天然气管网等工程。 | 兴汉新区项目 |
| 12 | 滨江新区市政道路及公共基础设施建设项目 | 滨江新区管委会 | 汉台区汉中路、北关办事处等 | 实施约22公里13条主干道、次干道，街坊路、公厕、垃圾压缩站等建设项目,包含征地拆迁、道路工程、排水工程、绿亮化工程等。 | 2011- 2023 | 续建 | 232875 | 30000 | 完成汉阳路南段，沙沿路、兴元路、褒斜路、古渡路、虎桥西路延伸段及部分街头绿地广场等项目建设。 | 滨江新区项目 |
| 13 | 梧凤三路东段市政道路建设项目 | 褒河物流园区管委会 | 汉台区龙江街道办 | 建设梧凤三路1.6公里，主要包括道路工程、交通工程、综合管廊工程（给水、电力、通信）、燃气工程、照明工程、绿化工程。 | 2020- 2021 | 续建 | 8314 | 2314 | 建成投用。 | 经开区项目 |
| 14 | 国际医学产业社区基础设施配套项目 | 汉中经开建设有限责任公司 | 汉台区河东店镇 | 实施厂区内河道改造工程，改造厂区原有道路，配套建设电力、给排水、绿化景观等基础设施。 | 2020- 2021 | 续建 | 24000 | 18000 | 建成投用。 | 经开区项目 |
| 15 | 汉宁路地下综合管廊及随廊道路工程 | 汉中中交基础设施投资有限公司 | 汉台区中心城区 | 建设汉宁路管廊工程5.35公里（荔枝路--博望路东运营中心段)；建设汉宁路随廊道路5.34公里（天汉大道--博望二路段)。 | 2019- 2022 | 续建 | 140287 | 27500 | 完成汉宁路剩余地下综合管廊及随廊道路建设和管廊运营控制中心建设。 | 市级部门项目 |
| （二） | 工业项目（8个） |  |  |  |  | 261952 | 99581 |  |  |
| 16 | 航空智能制造基地项目 | 陕西德容航空科技有限公司 | 汉中市汉台区鑫源街道办 | 建设项目建筑面积约为31561.21平方米，包含数控中心厂房（另新增数控加工中心16台）、机加中心厂房、钣金中心厂房、餐厅、研发办公楼和公租房项目同时配套建设室外道路、院内停车场、雨水管网及绿化景观等。 | 2020- 2021 | 续建 | 30200 | 12000 | 投产。 | 经开区项目 |
| 17 | 高端金属材料生产基地项目 | 陕西贵资丹新材料有限公司 | 汉台区鑫源街道办 | 进行打印头研发，组装3D打印机进行产品测试，安装4台打印机，对筛粉设备进行升级改造。 | 2019- 2022 | 续建 | 40000 | 8000 | 完成打印头测试和熔覆设备研发。 | 经开区项目 |
| 18 | 新建环保型热再生沥青混合料拌合站 | 陕西汉中公路管理局 | 汉台区河东店镇 | 总建筑面积2.66万平方米，新建环保型热再生沥青混合料拌合站，用于国省道干线公路建设和养护。 | 2020- 2021 | 续建 | 5000 | 2000 | 建成投产。 | 经开区项目 |
| 19 | 力箭生物科技中药提取及杜仲保健饮品生产线建设项目 | 陕西力箭生物科技有限公司 | 汉台区老君镇 | 总建筑面积约1.46万平方米。建设中药中介提取物生产线2条，年产量约399吨；新建杜仲饮料生产线4条，年产量约15万吨。购置配套设备86台（套）。 | 2020- 2021 | 续建 | 12500 | 8500 | 建成投产。 | 经开区项目 |
| 20 | 高精超速合金复杂数控刀具“四线”发展技术改造项目 | 陕西汉江工具有限公司 | 汉台区河东店镇 | 购置进口关键设备11台,国内数控精密设备15台,自制改造设备45台，生产面向“三航两机”、军工、高速轨道交通专用化的合金精密高性能切削刀具。 | 2019- 2021 | 续建 | 10081 | 3081 | 建成。 | 经开区项目 |
| 21 | 创智谷建设项目 | 汉中经开建设有限责任公司 | 汉台区鑫源街道办 | 总建筑面积14.59万平方米，主要建设企业总部基地、企业孵化平台、研发楼、展示接待中心、专家公寓及地下停车场和设备用房，配套建设雨水管网及附属设施。 | 2018- 2021 | 续建 | 80171 | 5000 | 建成。 | 经开区项目 |
| 22 | 生物医药产业园区建设项目（一期） | 汉中经开建设有限责任公司 | 汉台区鑫源街道办 | 建设以“医药研发、医药制造、医疗器械、医药商业”为主的生物医药集群产业园区，包括办公楼、研发楼和生产车间，总建筑面积14.69万平方米。 | 2020- 2021 | 续建 | 50500 | 37500 | 建成。 | 经开区项目 |
| 23 | 生产力促进中心续建项目 | 汉中经开建设有限责任公司 | 汉台区鑫源街道办 | 对生产力促进中心进行二次装修，配套建设多功能厅及室外绿化亮化工程。 | 2020- 2021 | 续建 | 33500 | 23500 | 建成。 | 经开区项目 |
| （三） | 服务业项目（8个） |  |  |  |  | 6615128 | 644000 |  |  |
| 24 | 兴汉新区汉文化产业类建设项目 | 汉中文化旅游投资集团有限公司 | 兴汉新区 | 以汉文化为依托建设汉文化博览园、汉苑酒店、汉街、旅游大街、汉兴广场、纸文化园、蜀道乐园、金台游客服务中心、汉文化渡口等项目，打造以汉文化为主的相关产品，形成文化产业。 | 2016- 2022 | 续建 | 4950999 | 353000 | 继续建设汉文化博览园、汉街、旅游大街、汉兴广场等项目。 | 兴汉新区项目 |
| 25 | 兴汉新区汉颂天福文化生态康养社区建设项目 | 汉中文化旅游投资集团有限公司 | 兴汉新区 | 总建筑面积85.76万平方米，主要建设住宅、公寓、商业配套、地下停车场及其他设施设备用房。 | 2019- 2022 | 续建 | 478606 | 100000 | 完成部分建设内容。 | 兴汉新区项目 |
| 26 | 兴汉新区汉韵水云台运动生态康养社区建设项目 | 汉中文化旅游投资集团有限公司 | 兴汉新区 | 总建筑面积76.98万平方米，主要建设住宅及商业配套、地下停车场及其他设施设备用房。 | 2019- 2022 | 续建 | 427823 | 100000 | 完成部分建设内容。 | 兴汉新区项目 |
| 27 | 天汉文化公园（A区）建设项目 | 滨江新区管委会 | 汉台区汉中路办事处 | 项目规划呈“L”状，长约3.85公里，宽度为100至500米，建设园区道路、建筑及构筑物、公厕、停车场所、绿化亮化及水景等配套设施。其中：绿化景观47万平方米，园区道路18万平方米，公厕31座，停车位1619个。 | 2013- 2023 | 续建 | 346000 | 10000 | 完成部分建设内容。 | 滨江新区项目 |
| 28 | 天汉大剧院建设项目 | 滨江新区管委会 | 汉台区汉中路办事处 | 建筑面积约6.99万平方米，主要建设大剧院、妇女儿童活动中心、青少年活动中心、工人文化宫、老年活动中心、军休干部服务中心等。 | 2019- 2022 | 续建 | 115900 | 30000 | 完成主体工程建设。 | 滨江新区项目 |
| 29 | 秦巴中药材仓储物流中心 | 普汇中金国际中心（汉中）有限公司 | 汉台区龙江街道办 | 总建筑面积17.27万平方米，主要建设商业用房、办公楼、电子信息平台、仓储配送中心、中药材分拣打包区及相关配套设施。 | 2019- 2022 | 续建 | 56000 | 8000 | 完成部分建设内容。 | 经开区项目 |
| 30 | 汉中市绿色农产品、中药材展示交易服务中心 | 汉中市天农汉药产业发展有限公司 | 汉台区龙江街道办 | 建设绿色农产品、中药材仓储配送中心，实体交易市场及商业服务区、电子信息服务中心等。 | 2019- 2021 | 续建 | 10000 | 3000 | 建成投用。 | 经开区项目 |
| 31 | 天汉国际会展中心 | 天融城市发展有限公司 | 汉台区鑫源街道办 | 占地453.19亩，总建筑面积约52.4万平方米。主要建设奥特莱斯商业中心、会展中心CHB、星级酒店、汽配农机展销中心、工业品展销及维修中心、会展中心、智能仓储中心、会展大厦等。 | 2019- 2022 | 续建 | 229800 | 40000 | 完成部分建设内容。 | 经开区项目 |
| （四） | 社会民生项目（8个） |  |  |  |  | 672619 | 142928 |  |  |
| 32 | 北京师范大学汉中学校建设项目 | 汉中文化旅游投资集团有限公司 | 兴汉新区 | 总建筑面积约20.2万平方米，包括幼儿园、小学、初中、高中及其他配套设施。 | 2019- 2022 | 续建 | 211354 | 70000 | 进行主体施工。 | 兴汉新区项目 |
| 33 | 汉中海关综合业务技术用房建设项目 | 滨江新区管委会、市商务局、汉中海关 | 滨江新区西新街以南、汉阳路以东区域 | 新建海关综合业务技术用房，总建筑面积1.29万平方米，主要建设综合行政用房、业务技术用房、附属设施用房及地下车库等。 | 2019- 2021 | 续建 | 8360 | 2428 | 建成投用。 | 滨江新区项目 |
| 34 | 公安局业务技术用房建设项目 | 市公安局 | 汉台区汉中路办事处 | 项目位于汉阳路西侧，建筑面积2.33万平方米，建设指挥中心、信息通信、技侦、刑侦、办案、物资库、档案用房等。 | 2020- 2022 | 续建 | 9682 | 5000 | 主体工程封顶、内外墙完成粉刷。 | 滨江新区项目 |
| 35 | 汉中市消防救援支队业务用房及公寓房建设项目 | 汉中市消防救援支队 | 汉台区七里街道办 | 总建筑面积约3.59万平方米，主要包括：指挥中心、陕南战保物资储备库、特勤消防站、战勤保障消防站及培训基地、公寓房、训练塔，配套建设室外运动场、犬舍及绿化等工程。 | 2020- 2022 | 续建 | 21750 | 6000 | 完成部分建设内容。 | 市级部门项目 |
| 36 | 三二〇一医院门诊医技住院综合大楼建设项目 | 三二〇一医院 | 汉台区汉中路街道办 | 新建门诊、医技、住院综合楼一栋，总建筑面积7.29万平方米，配套建设相关附属设施。 | 2020- 2022 | 续建 | 45082 | 15000 | 进行主体工程建设。 | 市级部门项目 |
| 37 | 宁强至汉中天然气管道工程 | 市城投公司 | 相关县区 | 建设宁强至汉中天然气输气管道。管道长度约109.95千米，设计压力6.3MPa。沿线设宁强首站，汉中分输站2座站场，设置5座截断阀室及配套防护设施，年输气量约12亿立方。 | 2020- 2024 | 续建 | 132591 | 20000 | 完成部分建设内容。 | 市城投项目 |
| 38 | 汉中火车站站前南广场改扩建项目 | 市城投公司 | 汉台区北关街道办 | 东至货场路，南至北一环路，西至傥骆路，北至火车站站房南12米。总用地150亩，总建筑面积约20万平方米，主要建设市政广场、公共停车场及配套商业设施。 | 2018- 2022 | 续建 | 231800 | 20000 | 完成部分建设内容。 | 市城投项目 |
| 39 | 汉中市天然气应急储气调峰设施建设项目 | 陕西津滨新能源投资发展有限公司 | 汉中经济技术开发区千户村 | 新建3000立方米LNG储罐一座及其相关配套设施。 | 2020- 2021 | 续建 | 12000 | 4500 | 建成投用。 | 经开区项目 |
| （五） | 片区开发项目（3个） |  |  |  |  | 5854803 | 195000 |  |  |
| 40 | 兴汉新区春风江南国际颐养社区建设项目 | 汉中文化旅游投资集团有限公司 | 兴汉新区 | 总建筑面积98.96万平方米，建设住宅、沿街商业用房、幼儿园、养老服务设施、物业管理等配套用房；地下建筑包括停车场及其他设施设备用房，设置停车位7455个。 | 2019- 2022 | 续建 | 483074 | 150000 | 完成部分建设内容。 | 兴汉新区项目 |
| 41 | 兴汉新区棚户区改造及其他房建类建设项目 | 汉中文化旅游投资集团有限公司 | 兴汉新区 | 实施兴汉新区北片区、天汉大道以西片区、棚户区改造一期、北关片区棚户区改造等建设项目。 | 2016- 2022 | 续建 | 5338729 | 30000 | 建设完善棚户区改造配套设施，进行设备安装调试工作。 | 兴汉新区项目 |
| 42 | 将坛西路以南片区棚户区改造项目 | 汉中市城市发展投资有限责任公司 | 汉台区汉中路街道办 | 项目用地64.12亩，总建筑面积15万平方米，拆迁安置500户。 | 2019- 2022 | 续建 | 33000 | 15000 | 实施土方开挖等基础工程。 | 市城投项目 |
| （六） | 生态环保项目（1个） |  |  |  |  | 17000 | 4000 |  |  |
| 43 | 汉中石门污水处理厂建设项目 | 陕西水务集团公司 | 汉台区龙江街道办 | 占地45亩，新建污水厂1座，处理规模为2万立方米/天,建设污水处理构筑物、污泥处理附属设施等。配套建设污水干管约8.18公里，尾水管道1.65公里。 | 2020- 2021 | 续建 | 17000 | 4000 | 建成。 | 经开区项目 |

汉中市汉台区十七届人大五次会议秘书处     2021年3月14日印

共印800份